## Лист3
ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий, мероприятий
государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2020 годы"
за 2018 год
№ п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб. | [10 empty] | Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм. | Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
|  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам:
[6 empty] | Федеральный бюджет |  | Бюджет Пензенской области |  | Бюджеты муниципальных образований Пензенской области |  | Внебюджетные источники
|  |  | план на год | кассовые расходы | процент освоения средств | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Подпрограмма 1 "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014–2020 годы" | [12 empty] | х | х | х | х
1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на развитие промышленности Пензенской области" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 110000 | 109997.4 | 99.9% |  |  | 110000 | 109997.4 |  |  |  |  | х
1.1.2. | Мероприятие "Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 10000 | 10000 | 100% |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  | Количество получателей государственной поддержки, ед. | 5 | 7 | В 2018 году запланировано предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим производство товаров легкой, текстильной и кондитерской промышленности, на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования по договору купли-продажи. Размер субсидии − 50% понесенных затрат на приобретение оборудования, но не более 2,0 млн. рублей на одного получателя. По итогам I полугодия 2018 года поддержка оказана 4 предприятиям (ИП Головина Н.М., ООО «Ванюшкины сладости», ООО «Вик-Инвест», ООО «Северянин»). По итогам 2 этапа поддержка оказана 3 предприятиям (АО "Кристина", ИП Зоцин С.М., ООО "ДИАД").
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.1.3. | Мероприятие "Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Пензенской области" на предоставление займов промышленным предприятиям и обеспечение ее текущей деятельности" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области | 100000 | 99997.4 | 99.9% |  |  | 100000 | 99997.4 |  |  |  |  | Количество выданных займов промышленным предприятиям, ед. | 5 | 5 | Наблюдательным советом ФРП ПО в 2018 году одобрена выдача замов пяти предприятиям области на общую сумму 99,9 млн. рублей: 1. ООО НПП «Технопроект» на сумму 20,0 млн. рублей на реализацию проекта «Производство новой модели контейнера тормозного оборудования для поездов метрополитена «Москва»« (средства перечислены предприятию в июне 2018 года); 2. ООО «Жилстрой» на сумму 19,9 млн. рублей на реализацию проекта «Расширение производства ЖБИ. Производство домокомплектов по технологии КПД» (средства перечислены в июле 2018 года); 3. ООО «Новый бетон» на сумму 20,0 млн. рублей на реализацию проекта «Увеличение объемов производства бетона класса В25» (средства перечислены в июле 2018 года). 4. ООО «Ванюшкины сладости» на сумму 20,0 млн. рублей на реализацию проекта «Запуск высокопроизводительной кондитерской линии по изготовлению кексов с начинкой» (средства перечислены в августе 2018 года) 5.. ООО «ПЗСМ» на сумму 20,0 млн. рублей на реализацию проекта «Расширение производства вибропрессованной продукции. Организация производства вибропрессованной продукции с применением системы облицовочного бетона» (средства будут перечислены в декабре 2018 года). В настоящее время на рассмотрении в ФРП ПО находится 7 заявок пензенских предприятий на общую сумму 118,0 млн. рублей.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Экономия средств на содержание Фонда развития промышленности Пензенской области
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Популяризация рабочих профессий, оказание консультационной поддержки предприятиям" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области; Министерство сельского хозяйства Пензенской области; Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области; Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области | 7184.2 | 7184.16 | 100% |  |  | 7184.2 | 7184.2 |  |  |  |  | х
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 "Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 6188.6 | 6188.6 | 100% |  |  | 6188.6 | 6188.6 |  |  |  |  | Количество номинаций отраслевых конкурсов, ед. | 10 | 10 | В 2018 году проведен областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» по 10 номинациям: «Лучший водитель общественного транспорта», «Лучший монтажник радиоэлектронной аппаратуры», «Лучшая швея», «Лучший пчеловод», «Лучший тракторист-машинист», «Лучший кондитер», «Лучший каменщик», «Лучший плиточник», «Лучший машинист асфальтоукладчика», «Лучший лесной пожарный». По итогам проведенных отраслевых конкурсов 12.10.2018г. в Областной филармонии Губернатором Пензенской области И.А. Белозерцевым победителям вручены памятные призы за 1 место - автомобили, 2 место - телевизоры, 3 место - ноутбуки.
|  | Министерство сельского хозяйства Пензенской области | 365.1 | 365.1 | 100% |  |  | 365.1 | 365.1
|  | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 298.2 | 298.16 | 99.99% |  |  | 298.2 | 298.2
|  | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 12.3 | 12.3 | 100% |  |  | 12.3 | 12.3
|  | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 320 | 320 | 100% |  |  | 320 | 320 |  |  |  |  | Проведение торжественного мероприятия, ед. | - | - | Торжественное мероприятие проведено 12.10.2018 года.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.2.2. | Мероприятие "Оказание методической поддержки предприятиям в реализации инвестиционных проектов" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | [11 empty] | Количество предприятий, ед | 1 | 2 | Минпромом Пензенской области оказывается содействие промышленным предприятиям в реализации инвестиционных проектов, способствующих росту объемов промышленного производства и создании новых рабочих мест. В результате ООО «Маякпринт» реализован инвестиционный проект «Развитие обойного производства» стоимостью 450 млн. рублей. Запуск производства обоев состоялся 18.04.2018. 10.09.2018 состоялся запуск новой производственной линии компании «Маяк-Техноцелл» - бумагоделательной машины № 6 производительностью до 40 000 тонн в год. Инвестиции в проект составили более 4-х млрд. рублей.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
1.2.3. | Мероприятие "Организация и проведение ежегодного областного конкурса за звание "Лучшее промышленное предприятие Пензенской области" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | [11 empty] | Количество номинаций -отраслей промышленности, ед. | 4 | 4 | Конкурс проводится ежегодно среди крупных и средних предприятий, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, с численностью более 100 человек. В текущем году конкурс проведен по следующим отраслям: - оборонная промышленность и приборостроение, научно- исследовательские организации (АО «ПО ЭВТ им. В.А. Ревунова», АО «ПНИЭИ», ОАО «Электромеханика»); - машиностроение и металлообработка (ОАО «Пензадизельмаш», ПАО «Пензмаш», ООО «СКБТ»); - фармацевтическая, целлюлозно-бумажная и дерево-обрабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов (ООО «Маякпринт», ООО «Маяктехноцелл», ОАО «Маяк»); - кондитерская и пивобезалкогольная промышленность (ООО ТД «Кувака и К», ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», ООО «Невский кондитер»Мокшанский).
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. «Взаимодействие предприятий стройиндустрии с промышленными предприятиями региона с целью расширения внутриобластной кооперации» | [12 empty] | Количество проведенных мероприятий, ед. | 2 | 3 | В июле 2018 г., в рамках проведения заседания Совета главных инженеров промышленных предприятий Пензенской области, который состоялся на базе АО ПО «Электроприбор», был рассмотрен вопрос организации взаимодействия промышленных предприятий Пензенской области с ООО «Азия Цемент» по вопросу поставки необходимых запасных частей и комплектующих. По итогам заседания в адрес ООО «Азия цемент» была направлена информация о технических возможностях (видах производимой продукции) промышленных предприятиях Пензенской области. В рамках взаимодействия заинтересованность по изготовлению емкостного оборудования для нужд предприятия выявил ООО «Пензенский завод крупногабаритного оборудования». С целью взаимодействия предприятий стройиндустрии с промышленными предприятиями региона разработан каталог продукции и предприятий, включающий в себя информацию о предприятиях и продукции отрасли деревообработки и деревянного домостроения Пензенской области, а также других предприятий региона. Выставка объектов деревянного домостроения функционирует на территории ТРК «Коллаж».
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
1.3.2. | Мероприятие 1.3.2. «Оказание содействия промышленным организациям Пензенской области в продвижении производимых ими композиционных материалов (конструкций и изделий из них) на региональный рынок» | [12 empty] | Количество публикаций с информацией о выпускаемых композиционных материалах, ед. | 2 | 4 | В рамках мероприятия в августовском номере (№36) журнала «Инноватор» опубликованы 2 статьи с информацией о выпускаемых в Пензенской области композиционных материалах: о компаниях «Пионер Композит» и «ЭСВО». Кроме того, информация о компаниях-производителях «Пионер Композит» и «ЭСВО» размещена на официальном портале Минпрома Пензенской области и на портале инноваторов Пензенской области «ИнноТерра»..
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
Итого по подпрограмме 1: |  | х | 117184.2 | 117181.56 | 99.9% |  |  | 117184.2 | 117181.6 |  |  |  |  | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности на 2014 - 2020 годы" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | [11 empty] | х | х | х
2.1. | Основное мероприятие "Формирование условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции, а также обеспечения занятости населения и увеличения поступлений в бюджет области на основе стимулирования развития научно-производственного потенциала промышленности. Проведение организационной работы с промышленными предприятиями по легализации заработной платы, необходимости повышения производительности труда, внедрения ресурсосберегающих технологий и диверсификации производства" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 33709.1 | 33421.8 | 99.2% |  |  | 33709.1 | 33421.8 |  |  |  |  | х
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 "Формирование благоприятных условий для развития промышленности Пензенской области" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 33709.1 | 33421.8 | 99.2% |  |  | 33709.1 | 33421.8 |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий, в том числе по вопросам импортозамещения промышленной продукции и привлечения инвестиций в промышленность Пензенской области (заседания, семинары, круглые столы), ед. | 4 | 20 | В 2018 году проведено 20 мероприятий (заседание общественно-экспертного совета при Минпроме Пензенской области, заседания Коллегии Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Пензенской области, семинары о действующих мерах государственной поддержки и вопросах взаимодействия с федеральными ведомствами, рабочие совещания с участием руководителей промышленных предприятий и др.). Финансовые средства в рамках данного мероприятия направлены на обеспечение деятельности Минпрома Пензенской области.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Фактически сложившаяся экономия
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2 "Проведение мероприятий, направленных на формирование условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | [11 empty] | Количество выставок с участием пензенских товаропроизводителей, ед. | 4 | 16 | Предприятия Пензенской области активно принимают участие в международных, межрегиональных и областных выставках. По итогам отчетного периода пензенские предприятия приняли участие в 16 выставочных мероприятиях (выставка AMBIENTE 2018, «Прод-Экспо 2018», «Скрепка Экспо – 2018», 24-я международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты «MIPS/Securica-2018», «ModernBakeriMoscow – 2018», V Международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018, «Импортозамещение 2018», 32-я международная выставка производственных технологий г. Чикаго «IMTS 2018», выставка в Узбекистане«10-я Центральноазиатская Международная выставка «Охрана, безопасность и противопожарная защита – Securika Central Asia 2018», бизнес-миссия в Минске, бизнес-миссия в Узбекистане, международная светотехническая выставка «Interlight» в Экспоцентре», выставка BI-MU 2018 в области станкостроения г. Милан и др.).
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
Итого по подпрограмме 2: |  | х | 33709.1 | 33421.8 | 99.2% |  |  | 33709.1 | 33421.8 |  |  |  |  | х | х | х
| Итого по госпрограмме: | х | 150893.3 | 150603.36 | 99.81% |  |  | 150893.3 | 150603.4 |  |  |  |  | х | х | х