## Лист3
ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий, мероприятий
государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2020 годы"
за I квартал 2018 года
№ п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб. | [10 empty] | Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм. | Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
|  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам:
[6 empty] | Федеральный бюджет |  | Бюджет Пензенской области |  | Бюджеты муниципальных образований Пензенской области |  | Внебюджетные источники
|  |  | план на год | кассовые расходы | процент освоения средств | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Подпрограмма 1 "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014–2020 годы" | [12 empty] | х | х | х | х
1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на развитие промышленности Пензенской области" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 110000 | 540.7 | 0.4915% |  |  | 110000 | 540.7 |  |  |  |  | х
1.1.2. | Мероприятие "Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 10000 | 0 | 0% |  |  | 10000 | 0 |  |  |  |  | Количество получателей государственной поддержки, ед. |  |  | В 2018 году запланировано предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющие производство товаров в легкой, текстильной и кондитерской промышленности на территории Пензенской области на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования по договору купли-продажи, заключенному в 2017 году или последующих годах, из расчета не более 50% понесенных затрат на приобретение оборудования. Размер субсидии составляет не более 2,0 млн. рублей на одного получателя в текущем финансовом году. Предоставление поддержки запланировано в IV квартале 2018 года, в настоящее время объявлено о приеме заявок на предоставление субсидий.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.1.3. | Мероприятие "Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Пензенской области" на предоставление займов промышленным предприятиям и обеспечение ее текущей деятельности" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области | 100000 | 540.7 | 0.5407% |  |  | 100000 | 540.7 |  |  |  |  | Количество выданных займов промышленным предприятиям, ед. |  |  | В настоящее время в Фонде развития промышленности на рассмотрении находятся 8 заявок на сумму 125,4 млн. рублей (ООО «Стройкапитал», АО «Радиозавод», ООО «Делис-Мебель», ООО НПП «Технопроект», ООО «Современные технологии», ООО «Спецзаказ», ООО «Новый бетон», ООО «Жилстрой») в различной степени готовности.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Популяризация рабочих профессий, оказание консультационной поддержки предприятиям" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области; Министерство сельского хозяйства Пензенской области; Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области; Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области | 9400 | 0 | 0% |  |  | 9400 | 0 |  |  |  |  | х
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 "Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 8800 | 0 | 0% |  |  | 8800 | 0 |  |  |  |  | Количество номинаций отраслевых конкурсов, ед. |  |  | В 2018 году запланировано проведение областного конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" по 10 номинациям: "Лучший водитель общественного транспорта", "Лучший монтажник радиоэлектронной аппаратуры", "Лучшая швея", "Лучший пчеловод", "Лучший трактарист-машинист", "Лучший кондитер", "Лучший каменщик", "Лучший плиточник", "Лучший машинист асфальтоукладчика", "Лучший лесной пожарный". По итогам проведенных отраслевых конкурсов победителям будут вручены памятные призы за 1 место-автомобили, 2 место- телевизоры, 3 место- ноутбуки.
|  | Министерство сельского хозяйства Пензенской области | 300 | 0 | 0% |  |  | 300 | 0
|  | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 300 | 0 | 0% |  |  | 300 | 0
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.2.2. | Мероприятие "Оказание методической поддержки предприятиям в реализации инвестиционных проектов" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | [11 empty] | Количество предприятий, ед |  |  | Минпромом Пензенской области оказывается содействие промышленным предприятиям в реализации инвестиционных проектов, способствующих росту объемов промышленного производства и создании новых рабочих мест.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
1.2.3. | Мероприятие "Организация и проведение ежегодного областного конкурса за звание "Лучшее промышленное предприятие Пензенской области" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | [11 empty] | Количество номинаций -отраслей промышленности, ед. |  |  | Конкурс проводится ежегодно среди крупных и средних предприятий, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, с численностью более 100 человек, по следующим отраслям: - оборонная промышленность и приборостроение, научно- исследовательские организации; - машиностроение и металлообработка; - фармацевтическая, целлюлозно - бумажная и дерево - обрабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов; - кондитерская и пивобезалкогольная промышленность. В настоящее время объявлено о приеме заявок для участия в конкурсе.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
Итого по подпрограмме 1: |  | х | 119400 | 540.7 | 0.4528% |  |  | 119400 | 540.7 |  |  |  |  | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности на 2014 - 2020 годы" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | [11 empty] | х | х | х
2.1. | Основное мероприятие "Формирование условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции, а также обеспечения занятости населения и увеличения поступлений в бюджет области на основе стимулирования развития научно-производственного потенциала промышленности. Проведение организационной работы с промышленными предприятиями по легализации заработной платы, необходимости повышения производительности труда, внедрения ресурсосберегающих технологий и диверсификации производства" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 33258.3 | 6512.9 | 19.58% |  |  | 33258.3 | 6512.9 |  |  |  |  | х
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 "Формирование благоприятных условий для развития промышленности Пензенской области" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 33258.3 | 6512.9 | 19.58% |  |  | 33258.3 | 6512.9 |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий, в том числе по вопросам импортозамещения промышленной продукции и привлечения инвестиций в промышленность Пензенской области (заседания, семинары, круглые столы), ед. | 1 | 8 | По итогам I квартала 2018 года проведено более 8 мероприятий (заседание общественно-экспертного совета при Минпроме Пензенской области,заседание Коллегии Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Пензенской области, семинары о действующих мерах государственной поддержки и вопросах взаимодействия с федеральными ведомствами, рабочие совещания с участием руководителей промышленных предприятий и др.).
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2 "Проведение мероприятий, направленных на формирование условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | [11 empty] | Количество выставок с участием Пензенских товаропроизводителей, ед. | 1 | 5 | Предприятия Пензенской области активно принимают участие в международных, межрегиональных и областных выставках. По итогам отчетного периода пензенские предприятия приняли участие более чем в 5 выставочных мероприятиях (выставка AMBIENTE 2018, "Прод-Экспо 2018", "Скрепка Экспо – 2018", 24-я международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты "MIPS/Securica-2018", "Modern Bakeri Moscow – 2018" и др.)
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
Итого по подпрограмме 2: |  | х | 33258.3 | 6512.9 | 19.58% |  |  | 33258.3 | 6512.9 |  |  |  |  | х | х | х
| Итого по госпрограмме: | х | 152658.3 | 7053.6 | 4.621% |  |  | 152658.3 | 7053.6 |  |  |  |  | х | х | х