## Лист3
ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий, мероприятий
государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2020 годы"
за 9 месяцев 2018 года
№ п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб. | [10 empty] | Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм. | Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
|  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам:
[6 empty] | Федеральный бюджет |  | Бюджет Пензенской области |  | Бюджеты муниципальных образований Пензенской области |  | Внебюджетные источники
|  |  | план на год | кассовые расходы | процент освоения средств | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Подпрограмма 1 "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014–2020 годы" | [12 empty] | х | х | х | х
1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на развитие промышленности Пензенской области" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 110000 | 87256.1 | 79.32% |  |  | 110000 | 87256.1 |  |  |  |  | х
1.1.2. | Мероприятие "Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 10000 | 5873.8 | 58.74% |  |  | 10000 | 5873.8 |  |  |  |  | Количество получателей государственной поддержки, ед. | - | 4 | В 2018 году запланировано предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим производство товаров легкой, текстильной и кондитерской промышленности, на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования по договору купли-продажи. Размер субсидии − 50% понесенных затрат на приобретение оборудования, но не более 2,0 млн. рублей на одного получателя. По итогам I полугодия 2018 года поддержка оказана 4 предприятиям (ИП Головина Н.М., ООО «Ванюшкины сладости», ООО «Вик-Инвест», ООО «Северянин»). 24.09.2018 объявлен прием заявок, который завершится 24.10.2018.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.1.3. | Мероприятие "Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Пензенской области" на предоставление займов промышленным предприятиям и обеспечение ее текущей деятельности" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области | 100000 | 81382.3 | 81.38% |  |  | 100000 | 81382.3 |  |  |  |  | Количество выданных займов промышленным предприятиям, ед. | 1 | 4 | Наблюдательным советом ФРП ПО за 9 месяцев 2018 года одобрена выдача займов пяти предприятиям области на общую сумму 87,9 млн. рублей: 1. ООО НПП «Технопроект» на сумму 20,0 млн. рублей на реализацию проекта «Производство новой модели контейнера тормозного оборудования для поездов метрополитена «Москва»; 2. ООО «Жилстрой» на сумму 19,9 млн. рублей на реализацию проекта «Расширение производства ЖБИ. Производство домокомплектов по технологии КПД» ; 3. ООО «Новый бетон» на сумму 20,0 млн. рублей на реализацию проекта «Увеличение объемов производства бетона класса В25» ; 4. ООО «Ванюшкины сладости» на сумму 20,0 млн. рублей на реализацию проекта «Запуск высокопроизводительной кондитерской линии по изготовлению кексов с начинкой»; 5. АО «Радиозавод» на сумму 8,0 млн. рублей на реализацию проекта «Разработка программной системы для интерактивного изучения анатомии и физиологии человека на основе трехмерных моделей высокой детальности (3D-атлас)» В настоящее время на рассмотрении в ФРП ПО находится 7 заявок пензенских предприятий на общую сумму 108,0 млн. рублей.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Популяризация рабочих профессий, оказание консультационной поддержки предприятиям" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области; Министерство сельского хозяйства Пензенской области; Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области; Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области | 9400 | 1944.315 | 20.68% |  |  | 9400 | 1944.315 |  |  |  |  | х
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 "Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 8230 | 1334.2 | 16.21% |  |  | 8230 | 1334.2 |  |  |  |  | Количество номинаций отраслевых конкурсов, ед. | 10 | 10 | В 2018 году проведен областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» по 10 номинациям: «Лучший водитель общественного транспорта», «Лучший монтажник радиоэлектронной аппаратуры», «Лучшая швея», «Лучший пчеловод», «Лучший тракторист-машинист», «Лучший кондитер», «Лучший каменщик», «Лучший плиточник», «Лучший машинист асфальтоукладчика», «Лучший лесной пожарный». По итогам проведенных отраслевых конкурсов победителям будут вручены памятные призы за 1 место - автомобили, 2 место - телевизоры, 3 место - ноутбуки. Услуги по проведению конкурса, призы и памятные подарки для победителей и участников конкурсов закупаются посредством открытого электронного аукциона в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Остаток средств будет освоен в октябре текущего года.
|  | Министерство сельского хозяйства Пензенской области | 450 | 299.7 | 66.6% |  |  | 450 | 299.7
|  | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 300 | 298.16 | 99.39% |  |  | 300 | 298.16
|  | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области | 100 | 12.255 | 12.26% |  |  | 100 | 12.255
|  | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 320 | 0 | 0% |  |  | 320 | 0 |  |  |  |  | Проведение торжественного мероприятия, ед. | - | - | Проведение торжественного мероприятия запланировано на 12.10.2018 года.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.2.2. | Мероприятие "Оказание методической поддержки предприятиям в реализации инвестиционных проектов" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | [11 empty] | Количество предприятий, ед | 1 | 2 | Минпромом Пензенской области оказывается содействие промышленным предприятиям в реализации инвестиционных проектов, способствующих росту объемов промышленного производства и создании новых рабочих мест. В результате ООО «Маякпринт» реализован инвестиционный проект «Развитие обойного производства» стоимостью 450 млн. рублей. Запуск производства обоев состоялся 18.04.2018. 10.09.2018 состоялся запуск новой производственной линии компании «Маяк-Техноцелл» - бумагоделательной машины № 6 производительностью до 40 000 тонн в год. Инвестиции в проект составили более 4-х млрд. рублей.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
1.2.3. | Мероприятие "Организация и проведение ежегодного областного конкурса за звание "Лучшее промышленное предприятие Пензенской области" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | [11 empty] | Количество номинаций -отраслей промышленности, ед. | 4 | 4 | Конкурс проводится ежегодно среди крупных и средних предприятий, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, с численностью более 100 человек. В текущем году конкурс проведен по следующим отраслям: - оборонная промышленность и приборостроение, научно- исследовательские организации (АО «ПО ЭВТ им. В.А. Ревунова», АО «ПНИЭИ», ОАО «Электромеханика»); - машиностроение и металлообработка (ОАО «Пензадизельмаш», ПАО «Пензмаш», ООО «СКБТ»); - фармацевтическая, целлюлозно-бумажная и дерево-обрабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов (ООО «Маякпринт», ООО «Маяктехноцелл», ОАО «Маяк»); - кондитерская и пивобезалкогольная промышленность (ООО ТД «Кувака и К», ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», ООО «Невский кондитер»Мокшанский).
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. «Взаимодействие предприятий стройиндустрии с промышленными предприятиями региона с целью расширения внутриобластной кооперации» | [12 empty] | Количество проведенных мероприятий, ед. | 1 | 1 | С целью взаимодействия предприятий стройиндустрии с промышленными предприятиями региона разработан каталог продукции и предприятий, включающий в себя информацию о предприятиях и продукции отрасли деревообработки и деревянного домостроения Пензенской области, а также других предприятий региона. Проводится работа по организации выставки объектов деревянного домостроения на территории ТРК «Коллаж». Открытие выставки планируется в IV квартале 2018 года.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
1.3.2. | Мероприятие 1.3.2. «Оказание содействия промышленным организациям Пензенской области в продвижении производимых ими композиционных материалов (конструкций и изделий из них) на региональный рынок» | [12 empty] | Количество публикаций с информацией о выпускаемых композиционных материалах, ед. | 1 | 1 | В рамках мероприятия в августовском номере журнала «Инноватор» опубликована статья с информацией о выпускаемых в Пензенской области композиционных материалах. Кроме того, информацию о компании-производителе «Пионер Композит» планируется разместить на портале инноваторов Пензенской области «ИнноТерра».
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
Итого по подпрограмме 1: |  | х | 119400 | 89200.415 | 74.71% |  |  | 119400 | 89200.415 |  |  |  |  | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности на 2014 - 2020 годы" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | [11 empty] | х | х | х
2.1. | Основное мероприятие "Формирование условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции, а также обеспечения занятости населения и увеличения поступлений в бюджет области на основе стимулирования развития научно-производственного потенциала промышленности. Проведение организационной работы с промышленными предприятиями по легализации заработной платы, необходимости повышения производительности труда, внедрения ресурсосберегающих технологий и диверсификации производства" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 33879.2 | 23281.4 | 68.72% |  |  | 33879.2 | 23281.4 |  |  |  |  | х
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 "Формирование благоприятных условий для развития промышленности Пензенской области" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 33879.2 | 23281.4 | 68.72% |  |  | 33879.2 | 23281.4 |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий, в том числе по вопросам импортозамещения промышленной продукции и привлечения инвестиций в промышленность Пензенской области (заседания, семинары, круглые столы), ед. | 3 | 15 | За 9 месяцев 2018 года проведено 15 мероприятий (заседание общественно-экспертного совета при Минпроме Пензенской области, заседания Коллегии Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Пензенской области, семинары о действующих мерах государственной поддержки и вопросах взаимодействия с федеральными ведомствами, рабочие совещания с участием руководителей промышленных предприятий и др.). Финансовые средства в рамках данного мероприятия направлены на обеспечение деятельности Минпрома Пензенской области.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2 "Проведение мероприятий, направленных на формирование условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | [11 empty] | Количество выставок с участием пензенских товаропроизводителей, ед. | 3 | 10 | Предприятия Пензенской области активно принимают участие в международных, межрегиональных и областных выставках. По итогам отчетного периода пензенские предприятия приняли участие в 10 выставочных мероприятиях (выставка AMBIENTE 2018, «Прод-Экспо 2018», «Скрепка Экспо – 2018», 24-я международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты «MIPS/Securica-2018», «ModernBakeriMoscow – 2018», V Международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018, «Импортозамещение 2018», 32-я международная выставка производственных технологий г. Чикаго «IMTS 2018», и др.)
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
Итого по подпрограмме 2: |  | х | 33879.2 | 23281.4 | 68.72% |  |  | 33879.2 | 23281.4 |  |  |  |  | х | х | х
| Итого по госпрограмме: | х | 153279.2 | 112481.815 | 73.38% |  |  | 153279.2 | 112481.815 |  |  |  |  | х | х | х