## Лист3
ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий, мероприятий
государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности "
за 2020 год
№ п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб. | [10 empty] | Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм. | Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
|  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам:
[6 empty] | Федеральный бюджет |  | Бюджет Пензенской области |  | Бюджеты муниципальных образований Пензенской области |  | Внебюджетные источники
|  |  | план на год | кассовые расходы | процент освоения средств | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Подпрограмма 1 "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области" | [12 empty] | х | х | х | х
1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на развитие промышленности Пензенской области" |  | 198085 | 198085 | 100 | 0 | 0 | 198085 | 198085 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. "Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства" | Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области | 3360 | 3360 | 100 | 0 | 0 | 3360 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | III-IV квартал Количество получателей государственной поддержки, ед. | 2 | 2 | В 2020 году субсидии предназначены для субъектов деятельности в сфере промышленности, осуществляющих производство в легкой, текстильной, кондитерской, стекольной промышленности и производство безалкогольных напитков и минеральных вод на территории Пензенской области, на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования по договору купли-продажи. Субсидию получили 2 субъекта на общую сумму 3 360,0 тыс. рублей: - ООО «Ванюшкины сладости» - 2 000,0 тыс. рублей; - ЗАО «Исток» - 1 360,0 тыс. рублей.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. "Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Пензенской области" на предоставление займов промышленным предприятиям и обеспечение ее текущей деятельности" | Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области | 194725 | 194725 | 100 | 0 | 0 | 194725 | 194725 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV квартал Количество выданных займов субъектам деятельности в сфере промышленности, ед. | 4 | 4 | По итогам 2020 года предусмотренные Фонду развития промышленности Пензенской области бюджетные средства в размере 194,725 млн. рублей освоены в полном объеме. Займы предоставлены ООО «Мастер-ПАК» (30,0млн рублей), АО «ПО «Электроприбор» (26,0 млн рублей) и АО«Корпорация развития Пензенской области» (2 займа на общую сумму 144,7 млн рублей)
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. "Предоставление субсидий организациям, созданным общественными объединениями инвалидов на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения и электроснабжения" | Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество получателей государственной поддержки, ед. | 0 | 0 | В период с 01.04.2020 по 30.04.2020, с 01.07.2020 по 30.07.2020, с 01.10.2020 по 30.10.2020 осуществлялся прием заявок на предоставление субсидии на оплату фактически понесенных затрат на теплоснабжение и электроснабжение. По итогам приема ни одной заявки не поступило.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Популяризация рабочих профессий, оказание консультационной поддержки предприятиям" |  | 1309 | 1308.616 | 99.9707 | 0 | 0 | 1309 | 1308.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. "Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области | 1109 | 1109 | 100 | 0 | 0 | 1109 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | III квартал Приобретение ценных призов для победителей конкурсов, ед. Количество номинаций отраслевых конкурсов, ед. | 6 | 6 | В 2020 году областной конкурс проведен по 2 номинациям. Определены победители отраслевых конкурсов «Лучший штукатур-маляр» и «Лучший машинист асфальтоукладчика». Приобретены и вручены 6 ценных призов для победителей конкурса: за 1 место - автомобили, 2 место - телевизоры, 3 место - ноутбуки. Награждение победителей конкурса с участием Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева состоялось 4 сентября 2020 года.
|  | Министерство сельского хозяйства Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 200 | 199.616 | 99.808 | 0 | 0 | 200 | 199.616 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2
|  | Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. "Оказание методической поддержки предприятиям в реализации инвестиционных проектов" | Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество предприятий, ед | 1 | 4 | В 2020 году Министерством осуществлялось сопровождение инвестиционных проектов: ООО «Маякпринт» в феврале запущена линия по производству комбинированных обоев, стоимостью 325,0 млн рублей (20 рабочих мест); ООО «Тарос» в апреле открыто предприятие по производству гофрокартона, стоимость проекта 41,0 млн руб.(40 рабочих мест); АО «ПО «Электроприбор» реализован проект по реконструкции и вводу автомонтажного корпуса площадью более 5,5 тысяч кв.м. стоимостью 300 млн рублей; ООО «Кузнецкий технопарк» запущена вторая очередь проекта по созданию матрасного производства стоимостью 1,6 млрд руб. (120 рабочих мест).
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
1.2.3. | Мероприятие 1.2.3. "Организация и проведение ежегодного областного конкурса за звание "Лучшее промышленное предприятие Пензенской области" | Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II-IV квартал Количество номинаций -отраслей промышленности, ед. | 4 | 4 | В апреле 2020 года подведены итоги Конкурса среди крупных и средних предприятий, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, с численностью более 100 человек. По итогам конкурса Диплом 1 степени получили коллективы предприятий: АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт», АО «Белинсксельмаш», ООО «Маякпринт», ООО «Ванюшкины сладости». Диплом 2 степени - АО «Нижнеломовский электромеханический, ОАО «Пензкомпрессормаш», SV- Мебель, ЗАО «Исток». Диплом 3 степени - ООО НПП «Сенсор», АО «Пензадизельмаш», ООО «СМЦ», ООО «Невский кондитер «Белинский». Информация о предприятиях и передовиках производства размещены на областной Доске Почета 12.06.2020 года.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
1.3. | Основное мероприятие "Развитие базы промышленности строительныхх материалов Пензенской области" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. «Взаимодействие предприятий стройиндустрии с промышленными предприятиями региона с целью расширения внутриобластной кооперации» | Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II-IV квартал Количество проведенных мероприятий, ед. | 2 | 2 | С целью взаимодействия предприятий стройиндустрии с промышленными предприятиями региона на территории МТРК «Коллаж» функционирует постоянно действующая выставка деревянного малоэтажного домостроения производителей Пензенской области. Между предприятиям ООО "СВАР" и предприятиями стройиндустрии заключены контракты на поставку оборудования.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
1.3.2. | Мероприятие 1.3.2. «Оказание содействия промышленным организациям Пензенской области в продвижении производимых ими композиционных материалов (конструкций и изделий из них) на региональный рынок» | Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II-IV квартал Количество публикаций с информацией о выпускаемых композиционных материалов, ед. | 2 | 2 | Информация о выпускаемых композиционных материалах размещена на портале инноваторов Пензенской области
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.4. | Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» (Н07-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Мероприятие1.4.1. «Внедрение основ бережливого производства и системных методов непрерывного совершенствования процессов» | Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV квартал Количество предприятий-участников , внедряющих мероприятия регионального проекта, ед. | 35 | 39 | Организована работа с предприятиями по их вовлечению в реализацию проекта. С момента начала реализации проекта Минпромом Пензенской области с 39 предприятиями -участниками проекта подписаны соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.5. | Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (Н07-2) |  | 29680.4 | 27071.86 | 91.2112 | 29680.4 | 27071.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Мероприятие 1.5.1. «Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Пензенской области» на достижение результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области | 29680.4 | 27071.86 | 91.2112 | 29680.4 | 27071.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III -IV квартал Создание потоков-образцов (оптимизирование производственных вспомогательных процессов) на предприятиях, усл.ед. | 3 | 3 | Между Минэкономразвития России и Правительством Пензенской области заключено Соглашение (№ 139-17-2019-024 от 18.06.2019) о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Пензенской области на достижение результатов нацпроекта в объеме в 2020 году - 29680,4 тыс.руб. В 2020 году средства направлены на обеспечение деятельности "Регионального центра компетенций в сфере производительности труда". В рамках Соглашения на предприятиях-участниках национального проекта, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно создано 3 потока-образца, из них 2 потока-образца на АО «ФНПЦ» ПО «Старт им. М.В. Проценко» и 1 поток-образец на АО «Пензтяжпромарматура».
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Ввиду значительного снижения предпринимательской активности (производственная и коммерческая деятельность была приостановлена) в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, увеличением числа нерабочих дней и ограничением доступа посторонних лиц на хозяйствующие субъекты (в том числе экспертов Федерального и Регионального центров компетенций в сфере производительности труда) при освоении средств федерального бюджета по мероприятию сложилась экономия в размере 2 608,5 тыс. рублей.
1.5.2. | Мероприятие 1.5.2. «Проведение обучений основам бережливого производства и системным методам непрерывного совершенствования процессов» | Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV квартал Количество обученных сотрудников предприятий-участников , внедряющих мероприятия регионального проекта, чел. | 80 | 362 | По итогам 2020 года под управлением РЦК на учебной площадке "Фабрика процессов" обучено 232 сотрудника 7 предприятий участников и 1 вуза. Экспертами РЦК проведено обучение 130 сотрудников предприятий.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
Итого по подпрограмме 1: |  | х | 229074.4 | 226465.476 | 98.8611 | 29680.4 | 27071.86 | 199394 | 199393.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности " | [12 empty] | х | х | х
2.1. | Основное мероприятие "Формирование условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции, а также обеспечения занятости населения и увеличения поступлений в бюджет области на основе стимулирования развития научно-производственного потенциала промышленности. Проведение организационной работы с промышленными предприятиями по легализации заработной платы, необходимости повышения производительности труда, внедрения ресурсосберегающих технологий и диверсификации производства" |  | 30193.63 | 30185.19 | 99.972 | 0 | 0 | 30193.63 | 30185.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 "Формирование благоприятных условий для развития промышленности Пензенской области" | Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области | 30193.63 | 30185.19 | 99.972 | 0 | 0 | 30193.63 | 30185.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV квартал Количество проведенных мероприятий, в том числе по вопросам импортозамещения промышленной продукции и привлечения инвестиций в промышленность Пензенской области (заседания, семинары, круглые столы), ед. | 4 | 8 | По итогам 2020 года проведено 8 мероприятий, в том числе по вопросам импортозамещения промышленной продукции и привлечения инвестиций в промышленность Пензенской области.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2 "Проведение мероприятий, направленных на формирование условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции" | Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV квартал Количество выставок с участием пензенских товаропроизводителей, ед. | 4 | 21 | Пензенские предприятия приняли участие в 21 выставочном мероприятии.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
Итого по подпрограмме 2: |  | х | 30193.63 | 30185.19 | 99.972 |  |  | 30193.63 | 30185.19 |  |  |  |  | х | х | х
| Итого по госпрограмме: | х | 259268.03 | 256650.666 | 98.9905 | 29680.4 | 27071.86 | 229587.63 | 229578.806 |  |  |  |  | х | х | х