Дополнительные и обосновывающие материалы

к государственной программе Пензенской области «Развитие промышленности 
в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области 
от 01.11.2013 № 810-пП

1. Общая характеристика сферы реализации государственной программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2030 года), утвержденной Законом Пензенской области от 04.09.2007 № 1367-ЗПО (с последующими изменениями), стратегической целью региональной промышленной политики является повышение конкурентоспособности базовых отраслей промышленности на основе модернизации основных фондов и внедрения инновационных технологий.

Для достижения стратегической цели ставятся следующие задачи:

1. Технологическое перевооружение промышленных предприятий Пензенской области.

2. Стимулирование создания инновационной и конкурентоспособной продукции.

3. Развитие кадрового потенциала промышленных предприятий области.

4. Развитие кооперационных связей в промышленном комплексе Пензенской области.

5. Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий на промышленных предприятиях.

6. Развитие экспортного потенциала промышленного комплекса Пензенской области.

Задачи в области промышленной политики будут реализованы по следующим направлениям:

- изменение профильной структуры промышленности в направлении углубления переработки и повышения качества конечного продукта;

- расширение товарной номенклатуры промышленного производства с использованием инновационных разработок;

- реализация комплекса мер по обновлению производственного потенциала, развитию производственной инфраструктуры и обеспечению технологической безопасности;

- расширение рынков сбыта и поиск потенциальных партнеров;

- кадровая политика, направленная на развитие системы подготовки и переподготовки квалифицированных рабочих ведущих профессий, формирование профессионального состава специалистов, высокоэффективных управленцев; создание на предприятиях необходимых социально-экономических условий для притока молодых специалистов.

Для достижения поставленной цели на среднесрочную перспективу (2014 - 2020 годы) предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в государственную программу:

- ежегодное увеличение объемов промышленного производства и реализации продукции по полному кругу промышленных и научных предприятий области в натуральном и денежном выражении;

- создание новых высокопроизводительных рабочих мест;

- ежегодное увеличение уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях области, превышающее годовой уровень инфляции в Российской Федерации. Обеспечение уровня средней заработной платы не ниже прожиточного минимума, определенного по Пензенской области, на каждом промышленном предприятии, не находящемся в процедуре банкротства;

- технологическое перевооружение производственных мощностей, снижение износа основных производственных фондов по крупным и средним предприятиям;

- обеспечение роста производительности труда на промышленных предприятиях области;

- развитие внутриобластного, межрегионального и международного сотрудничества промышленных предприятий области с целью максимального использования существующих мощностей и расширения кооперационных связей;

- создание завершенных сборочных производств с высокой добавленной стоимостью на территории региона для обеспечения прироста объемов производства и повышения производительности труда;

- ежегодное увеличение числа промышленных предприятий, сертифицировавших производство, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента качества, соответствующие международным стандартам ИСО серии 9001-2001, как средство повышения конкурентоспособности и эффективности предприятия;

- активизация инвестиционного процесса в промышленности, реализация крупных инвестиционных проектов в регионе;

- создание новых производств с применением передовых технологий и научных достижений отраслевой и вузовской науки, ориентированных на разработку и производство конкурентоспособной продукции;

- совершенствование кадрового потенциала промышленности области. Для оценки наиболее существенных результатов реализации государственной программы и включенных в нее подпрограмм предназначены целевые показатели (индикаторы).

Реализация основных мероприятий подпрограмм Государственной программы обеспечит выполнение поставленных задач и приведет к увеличению к 2020 году:

- объемов реализованной промышленной продукции в 1,5 раза;

- индекса промышленного производства по основным видам экономической деятельности на 47,3%;

- темпа роста производительности труда на одного работающего по основным видам экономической деятельности на 153,8%;

- прироста высокопроизводительных рабочих мест в промышленности с учетом модернизации существующих производств на 9%.

Реализация основных мероприятий Государственной программы Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (далее – Государственная программа), обеспечит выполнение поставленных целей и задач.

Государственная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 18.04.2012 № 274-пП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области» (с последующими изменениями).

2. Перечень подпрограмм Государственной программы

Мероприятия Государственной программы выполняются в рамках двух подпрограмм:

1. Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014 - 2020 годы.

2. Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности на 2014 - 2020 годы.

В результате реализации подпрограммы 1 Государственной программы «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014 - 2020 годы» планируется ежегодное увеличение:

- объемов производства и реализации продукции участвующими в подпрограмме предприятиями на 5%;

- объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями на 5%;

- доли инновационной продукции в объеме производства предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, участвующих в подпрограмме на 3%.

К 2020 году в результате проведения единой государственной политики в сфере промышленности планируется увеличение:

- объема произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемым Министерством промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 
на 2 402,3 млн. рублей;

- индекса промышленного производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» по полному кругу предприятий в 1,5 раза;

- уровня средней заработной платы промышленных предприятий, курируемым Министерством промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области до 25 500 руб.;

- темпа роста производительности труда промышленных предприятий, курируемым Министерством промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области в 1,36 раза.

3. Обоснование необходимости финансовых ресурсов на реализацию 
Государственной программы

Финансирование реализации мероприятий государственной программы будет осуществляться в два этапа:

- первый этап - 2014 - 2016 годы;

- второй этап - 2017 - 2020 годы.

Объем финансовых ресурсов подлежит уточнению при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.

Развернутые обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации каждой подпрограммы, представлены в ресурсном обеспечении реализации Государственной программы (Приложение №3-№4.1 к Государственной программе).

4. Анализ рисков реализации Государственной программы

и меры управления рисками

При реализации Государственной программы предусматриваются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К рискам относятся:

- макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности части промышленных предприятий осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;

- внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка потребляемой продукции и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями.

В результате реализации мер государственной поддержки в рамках федеральных целевых программ, региональной программы «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2009 - 2015 годы» и других нормативных документов промышленность области достигла положительных результатов. По индексу промышленного производства в 2011 и 2012 годах Пензенская область среди регионов Приволжского федерального округа занимала первое место.

Динамика развития отрасли промышленности запланирована до 2020 года с учетом сохранения объемов государственной поддержки и средств, предусмотренных в бюджете Пензенской области с учетом инфляции.

В случае сокращения объемов государственной поддержки возникнут риски снижения темпов роста промышленного производства в среднесрочной перспективе, динамики роста производства, что приведет к падению объемов производства и снижению производительности труда, а также инвестиционной привлекательности отрасли. Это негативно отразится на финансовой устойчивости промышленных предприятий и в целом всего промышленного комплекса, а также приведет снижению эффективности уже вложенных ранее средств государственной поддержки.

Управление рисками реализации государственной программы будет осуществляться на основе подготовки и представления в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 18.04.2012 №274-пП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области» годового доклада о ходе и результатах реализации государственной программы, который может содержать предложения о корректировке государственной программы.

5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета
целевых показателей

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей Государственной программы приведены в Приложении №1 к настоящим дополнительным и обосновывающим материалам.

6. Оценка планируемой эффективности реализации Государственной программы

Оценка планируемой эффективности Государственной программы проводится в соответствии с «Положением об оценке планируемой эффективности государственной программы Пензенской области», утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 18.04.2012 № 274-пП, и применяется в целях проведения оценки планируемой эффективности Государственной программы для обоснования необходимости ее утверждения и реализации.

Планируемая эффективность определяется по каждому году реализации Государственной программы.

### 6.1. Критерий оценки планируемой эффективности

Государственной программы

6.1.1. Планируемая эффективность Государственной программы определяется на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей государственной Программы  и суммарной планируемой результативности входящих в нее подпрограмм .

При этом каждый из показателей должен быть больше 1:

где:

- планируемая результативность Государственной программы;

- суммарная планируемая результативность входящих в Государственную программу подпрограмм.

### 6.2. Расчет планируемых показателей результативности

Государственной программы

6.2.1. Планируемый показатель результативности Государственной программы  есть среднеарифметическая величина из показателей результативности ее целевых показателей и рассчитывается следующим образом:

где

- показатель результативности достижения i-ого целевого показателя Государственной программы;

№ - количество показателей государственной Программы.

6.2.2. Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной Программы  рассчитывается как отношение планируемого значения i-ого целевого показателя Государственной программы к значению показателя года, предшествующего плановому:

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя Государственной программы предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной Программы  рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя:

где

- планируемое значение i-ого целевого показателя государственной Программы;

- значение i-ого целевого показателя Государственной программы в году, предшествующему плановому.

При оценке результативности Государственной Программы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации Государственной программы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

### 6.3. Расчет планируемых показателей результативности

подпрограмм Государственной программы

6.3.1. Суммарная планируемая результативность входящих в Государственную программу подпрограмм  определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:

где

- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы Государственной программы;

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность Государственной программы.

Весовой коэффициент  определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию Государственной программы.

m - количество подпрограмм в Государственной программе.

6.3.2. Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы  определяется следующим образом:

где

- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы Государственной программы;

t - количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.

6.3.3. Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы  исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующему плановому.

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы  исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя

где

- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы Государственной программы,

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующему плановому.

При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

### 6.4. Порядок проведения оценки планируемой результативности

Государственной программы

6.4.1. Ответственный исполнитель представляет в Министерство экономики Пензенской области расчет планируемой оценки эффективности Государственной программы по форме приложения № 2 к настоящим дополнительным и обосновывающим материалам.

6.4.2. Планируемая эффективность Государственной программы приведена в приложении № 3 к настоящим дополнительным и обосновывающим материалам.

Государственная программа признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации Государственной программы выполняется следующее условие:

Допускается отклонение  от  не более чем на 10 процентов.

Приложение № 1

к дополнительным и обосновывающим материалам к государственной программе Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности 
на 2014-2020 годы»

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей государственной программы Пензенской области

«Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя <1> | Временные характеристики показателя <2> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <3> | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <4> | Объект и единица наблюдения <5> | Охват единиц совокупности <6> | Ответственный за сбор данных по показателю <7> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс промышленного производства по основным видам экономической деятельности | в процентах к предыдущему году | Индекс промышленного производства (ИПП) - агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (C,D,E). | Ежемесячно, за период с начала года | ИПП рассчитывается как среднее арифметическое взвешенное из индексов производства по видам деятельности C, D и E ОКВЭД. Методология исчисления утверждена приказом Росстата от 08.05.2014 № 301 | - ИПП за отчетный период по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в %; | 1 | - | 1 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области |
|  |  |  |  |  |  | , - ИПП за отчетный период и соответствующий период предыдущего года по сравнению со среднемесячным производством базисного года, в %; |  |  |  |  |
| 2 | Объем реализованной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах по основным видам экономической деятельности | в млн. руб. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами. | Ежемесячно, за период с начала года | QtCDE= QtC+QtD+QtE Определяется как сумма объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности C,D,E (по "чистым" видам деятельности, по Пензенской области). | QtCDE- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности C,D,E | 1 Форма федерального статистического наблюдения №П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» Приказ Росстата: Об утверждении формы от 04.09.2014 № 547 | - | 1 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области |
|  |  |  |  |  |  | QtC, QtD, QtE -объемы отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по соответствующему виду экономической деятельности C,D,E |  |  |  |  |
| 3 | Темп роста производительности труда на одного работающего по основным видам экономической деятельности | в процентах к предыдущему году | Увеличение производительности труда в отчетном периоде по отношению к аналогичному периоду прошлого года. | Ежемесячно, за период с начала года | It = WtWt-1х100% Определяется как отношение показателя выработки продукции в отчетном периоде по отношению к показателю выработки в соответствующем периоде прошлого года, выраженное в процентах. Выработка продукции определяется по стоимостному методу, как объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам экономической деятельности (C,D,E) приходящийся на одного среднесписочного работника. | It- рост выработки продукции | 1 | - | 1 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области |
|  |  |  |  |  |  | Wt - выработка продукции в отчетном периоде |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wt-1 - выработка продукции в соответствующем периоде прошлого года |  |  |  |  |
| 4 | Прирост высокопроизводительных рабочих мест в промышленности с учетом модернизации существующих производств | в процентах к предыдущему году | К высокопроизводительным рабочим местам (ВПРМ) относятся все замещенные рабочие места предприятия (организации), на котором среднемесячная заработная плата работников (для индивидуальных предпринимателей - средняя выручка) равна или превышает установленную величину критерия (пороговое значение). | Ежегодно, за год | Методика расчета утверждена Приказом Росстата от 14.11.2013 N 449 | p - прирост (снижение) ВПРМ, % | 1 | - | 1 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области |
|  |  |  |  |  |  | - число ВПРМ в отчетном году |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - число ВПРМ в предыдущем году. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение объемов реализации продукции участвующими в подпрограмме предприятиями, в фактических ценах | в процентах к предыдущему году | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами. | За период с начала года | Аt = WtWt-1х100% Определяется как отношение показателя объема отгруженной продукции в отчетном периоде по отношению к показателю объема отгруженной продукции в соответствующем периоде прошлого года, выраженное в процентах. | Аt- рост объема отгруженных товаров в процентах; Wt - объем отгруженной продукции в отчетном периоде Wt-1 - объем отгруженной продукции в соответствующем периоде прошлого года | 1 | Предприятия промышленности, участвующие в подпрограмме | 2 | Минпром Пензенской области |  |
| 1.2 | Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями, в фактических суммах | в процентах к предыдущему году | Перечисление налоговых платежей в фактических суммах в консолидированный бюджет | За период с начала года | Вt = StSt-1х100% Определяется как отношение перечисленных налогов и сборов в отчетном периоде по отношению к показателю перечисленных налогов и сборов в соответствующем периоде прошлого года, выраженное в процентах. | Вt- рост налоговых платежей в процентах; St - сумма перечисленных налогов и сборов в отчетном периоде St-1 - сумма перечисленных налогов и сборов в соответствую-щем периоде прошлого года | 1 | Предприятия промышленности, участвующие в подпрограмме | 2 | Минпром Пензенской области |  |
| 1.3 | Рост доли инновационной продукции в объеме производства предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, участвующих в программе | в процентах к предыдущему году | Доля инновационной продукции в общем объеме производства продукции | За отчетный год | Int = DtDх100% Отношение доли инновационной продукции за отчётный год к аналогичному показателю предыдущего года, в процентах. | Int- рост доли инновационной продукции в процентах; Dt - доля инновационной продукции в отчетном периоде; Dt-1 - доля инновационной продукции в соответствующем периоде прошлого года | 1 | Предприятия промышленности, участвующие в подпрограмме | 2 | Минпром Пензенской области |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемых Министерством промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области | в млн. руб. | Объем продукции (услуг), произведенной предприятиями промышленности Пензенской области. | Ежеквартально, за период с начала года | S= D Определяется как сумма объема произведенной промышленной продукции (услуг) собственными силами за определенный период времени, по видам экономической деятельности D, на курируемых предприятиях Минпромом Пензенской области | D- обрабатываю-щие производства | 1 | Предприятия промышленности Пензенской области, курируемые Министерством промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области | 2 | Минпром Пензенской области |
| 2.2 | Индекс промышленного производства по виду деятельности "обрабатывающие производства" по полному кругу предприятий | в процентах к предыдущему году | Индекс промышленного производства (ИПП) - агрегированный индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства". | Ежемесячно, за период с начала года | ИПП по виду деятельности ОКВЭД рассчитывается путем соотношения индексов, исчисленных к среднемесячному производству базисного года. Методология исчисления утверждена приказом Росстата от 08.05.2014 № 301 | It/t-1vd- ИПП по виду деятельности ОКВЭД за отчетный период по сравнению с предыдущим | 1 | - | - | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области |
|  |  |  |  |  |  | ; - индекс по виду деятельности ОКВЭД за отчетный период и за соответствующий период предыдущего года по сравнению со среднемесячным производством базисного года, в %; |  |  |  |  |
| 2.3 | Уровень средней заработной платы на промышленных предприятиях, курируемых Министерством промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области | в руб. | Среднемесячная заработная плата работников предприятий промышленности Пензенской области | Ежемесячно, за период с начала года | S= C/D*1000 Среднемесячная заработная плата определяется как, отношение месячного фонда заработной платы к среднесписочной численности ППП, на курируемых предприятиях Минпромом Пензенской области | S- среднемесяч ная заработная плата (руб.); С – месячный фонд заработной платы (тыс. руб.); D- среднесписоч-ная численность ППП (чел.) | 1 | Предприятия промышленности, курируемые Министерством промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области | 2 | Минпром Пензенской области |
| 2.4 | Темп роста производительности труда на промышленных предприятиях, курируемых Министерством промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области | в % | Увеличение производительности труда в отчетном периоде по отношению к аналогичному периоду прошлого года. | Ежеквартально, за период с начала года | S=C/D Определяется как отношение объема производства товарной продукции к среднесписочной численности ППП. _________________ It = WtWt-1х100% Определяется как отношение показателя выработки продукции в отчетном периоде по отношению к показателю выработки в соответствующем периоде прошлого года, выраженное в процентах. | S- производительность труда (тыс. руб.); С – объем производства (тыс. руб.); D- среднесписоч-ная численность ППП (чел.) _____________ It- рост выработки продукции; Wt - выработка продукции в отчетном периоде; Wt-1 - выработка продукции в соответствующем периоде прошлого года | 1 | Предприятия промышленности, курируемые Министерством промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области | 2 | Минпром Пензенской области |

Примечание: для базовых показателей, данные по которым предоставляются Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области  (Федеральной службой государственной статистики), столбцы 9 и 10 не заполняются.

--------------------------------

<1> Характеристика содержания показателя.

<2> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

<4> В графе 8 «Метод сбора информации, индекс формы отчетности» указываются: 1 – периодическая отчетность, 2 – перепись, 3 – единовременное обследование (учет), 4 – бухгалтерская отчетность, 5 – финансовая отчетность, 6 – социологический опрос, 7 – административная информация, 8 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.

<5> Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

<6> В графе 10 «Охват единиц совокупности» указываются: 1 – сплошное наблюдение, 2 – способ основного массива, 3 – выборочное наблюдение, 
4 – монографическое наблюдение.

<7> Приводится наименование исполнительного органа государственной  власти, ответственного за сбор данных по показателю.

Приложение № 2
к дополнительным и обосновывающим материалам к государственной программе Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы»

Таблица 1

Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы Пензенской области

«Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2020 годы»

на 2014 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Показатель базового года 2013 | Планируемый показатель 2014 | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию государственной программы(млн. рублей) | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы | Суммарная планируемая результативность государственной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы | Планируемый показатель результативности государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс промышленного производства по основным видам экономической деятельности | % | 105,0 | 107,2 | Х | Х | Х | Х | Х | 102,0 | Х |
| Увеличение объема реализованной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах по основным видам экономической деятельности | млн. руб. | 145153 | 163231 | Х | Х | Х | Х | Х | 112,4 | Х |
| Темп роста производительности труда на одного работающего по основным видам экономической деятельности | % | 105,3 | 103,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 97,9 | Х |
| Прирост высокопроизводительных рабочих мест в промышленности с учетом модернизации существующих производств | % | 105,4 | 100,8 | Х | Х | Х | Х | Х | 95,6 | Х |
| Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте | % | 21,3 | 21,9 | Х | Х | Х | Х | Х | 102,8 | Х |
| Коэффициент обновления основных производственных фондов | % | 6,0 | 6,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Итоговое значение (по государственной программе) | - | Х | Х | Х | Х | 168 670,3 | Х | Х | Х | 101,7 |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014–2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение объемов производства и реализации продукции участвующими в подпрограмме предприятиями, в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических ценах | % | 5 | 5 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах | % | 5 | 5 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Рост доли инновационной продукции в объеме производства предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, участвующих в подпрограмме | % | 3 | 3 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | - | Х | Х | Х | 100% | 150 000,0 | 0,889 | 88,9 | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014–2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение объемов произведенной продукции (услуг), в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области | млн. руб. | 57100 | 58800 | 102,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ежегодное увеличение индекса промышленного производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» по полному кругу предприятий | % | 106,5 | 107,8 | 101,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ежегодное увеличение уровня средней заработной платы на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области | руб. | 21100 | 21900 | 103,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение темпа роста производительности труда на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области | % | 102,5 | 102,7 | 100,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | - | Х | Х | Х | 101,9 | 18 670,3 | 0,111 | 11,3 | Х | Х |

где:

|  | - | планируемая результативность государственной программы; |
| --- | --- | --- |
|  | - | суммарная планируемая результативность входящих в государственную программу подпрограмм; |
|  | - | показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы; |
|  | - | количество показателей государственной программы; |
|  | - | планируемое значение целевого показателя государственной программы; |
|  | - | значение i-ого целевого показателя государственной программы в году, предшествующем плановому; |
|  | - | планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы государственной программы; |
| qj | - | весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность государственной программы; |
|  | - | количество подпрограмм в государственной программе; |
|  | - | планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы государственной программы; |
|  |  | количество целевых показателей в j-ой подпрограмме; |
|  | - | планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы государственной программы; |
|  | - | значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующем плановому; |
|  | - | общий объем финансирования государственной программы; |
|  | - | объем финансирования подпрограммы. |

Таблица 2

Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы Пензенской области

«Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2020 годы»

на 2015 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Показатель базового года 2014 | Планируемый показатель 2015 | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию государственной программы(млн. рублей) | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы | Суммарная планируемая результативность государственной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы | Планируемый показатель результативности государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс промышленного производства по основным видам экономической деятельности | % | 107,2 | 107,4 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,2 | Х |
| Увеличение объема реализованной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах по основным видам экономической деятельности | млн. руб. | 163231 | 186046 | Х | Х | Х | Х | Х | 113,9 | Х |
| Темп роста производительности труда на одного работающего по основным видам экономической деятельности | % | 103,0 | 103,2 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,2 | Х |
| Прирост высокопроизводительных рабочих мест в промышленности с учетом модернизации существующих производств | % | 100,8 | 101,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,2 | Х |
| Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте | в % | 21,9 | 22,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,4 | Х |
| Коэффициент обновления основных производственных фондов | % | 6,0 | 6,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Итоговое значение (по государственной программе) | - | Х | Х | Х | Х | 168 670,3 | Х | Х | Х | 102,5 |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014–2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение объемов производства и реализации продукции участвующими в подпрограмме предприятиями, в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических ценах | % | 5 | 5 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах | % | 5 | 5 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Рост доли инновационной продукции в объеме производства предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, участвующих в программе | % | 3 | 3 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | - | Х | Х | Х | 100% | 150 000,0 | 0,889 | 88,9 | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014–2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение объемов произведенной продукции (услуг), в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области | млн. руб. | 58800 | 59900 | 101,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ежегодное увеличение индекса промышленного производства по виду деятельности «обрабаты-вающие производства» по полному кругу предприятий | % | 107,8 | 108,0 | 100,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ежегодное увеличение уровня средней заработной платы на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области | руб. | 21900 | 22300 | 101,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение темпа роста производительности труда на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области | % | 102,7 | 102,9 | 100,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | - | Х | Х | Х | 101,0 | 18 670,3 | 0,111 | 11,2 | Х | Х |

Таблица 3

Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы Пензенской области

«Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2020 годы»

на 2016 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Показатель базового года 2015 | Планируемый показатель 2016 | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию государственной программы(млн. рублей) | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы | Суммарная планируемая результативность государственной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы | Планируемый показатель результативности государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс промышленного производства по основным видам экономической деятельности в | % | 107,4 | 107,7 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,2 | Х |
| Увеличение объема реализованной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах по основным видам экономической деятельности | млн. руб. | 186046 | 211812 | Х | Х | Х | Х | Х | 113,8 | Х |
| Темп роста производительности труда на одного работающего по основным видам экономической деятельности | % | 103,2 | 103,3 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Прирост высокопроизводительных рабочих мест в промышленности с учетом модернизации существующих производств | % | 101,0 | 101,1 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте | % | 22,0 | 22,3 | Х | Х | Х | Х | Х | 101,3 | Х |
| Коэффициент обновления основных производственных фондов | % | 6,0 | 6,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Итоговое значение (по государственной программе) | - | Х | Х | Х | Х | 169 678,5 | Х | Х | Х | 102,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014–2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение объемов производства и реализации продукции участвующими в подпрограмме предприятиями, в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических ценах | % | 5 | 5 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах | % | 5 | 5 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Рост доли инновационной продукции в объеме производства предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, участвующих в программе | % | 3 | 3 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | - | Х | Х | Х | 100% | 150 000,0 | 0,884 | 88,4 | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014–2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение объемов произведенной продукции (услуг), в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области | млн. руб. | 59900 | 61500 | 102,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ежегодное увеличение индекса промышленного производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» по полному кругу предприятий | % | 108,0 | 108,1 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ежегодное увеличение уровня средней заработной платы на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области | руб. | 22300 | 22500 | 100,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение темпа роста производительности труда на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области | % | 102,9 | 103,0 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | - | Х | Х | Х | 100,8 | 19 678,5 | 0,116 | 11,7 | Х | Х |

Таблица 4

Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы Пензенской области

«Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2020 годы»

на 2017 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Показатель базового года 2016 | Планируемый показатель 2017 | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию государственной программы(млн. рублей) | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы | Суммарная планируемая результативность государственной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы | Планируемый показатель результативности государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс промышленного производства по основным видам экономической деятельности | % | 107,7 | 107,9 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,2 | Х |
| Увеличение объема реализованной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах по основным видам экономической деятельности | млн. руб. | 211812 | 241569 | Х | Х | Х | Х | Х | 114,0 | Х |
| Темп роста производительности труда на одного работающего по основным видам экономической деятельности | % | 103,3 | 103,4 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Прирост высокопроизводительных рабочих мест в промышленности с учетом модернизации существующих производств | % | 101,1 | 101,2 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте | % | 22,3 | 22,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,8 | Х |
| Коэффициент обновления основных производственных фондов | % | 6,0 | 6,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Итоговое значение (по государственной программе) | - | Х | Х | Х | Х | 170 721,5 | Х | Х | Х | 102,5 |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014–2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение объемов производства и реализации продукции участвующими в подпрограмме предприятиями, в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических ценах | % | 5 | 5 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах | % | 5 | 5 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Рост доли инновационной продукции в объеме производства предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, участвующих в программе | % | 3 | 3 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | - | Х | Х | Х | 100% | 150 000,0 | 0,879 | 87,9 | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014–2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение объемов произведенной продукции (услуг), в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области | млн. руб. | 61500 | 62800 | 102,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ежегодное увеличение индекса промышленного производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» по полному кругу предприятий | % | 108,1 | 108,2 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ежегодное увеличение уровня средней заработной платы на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области | руб. | 22500 | 22800 | 101,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение темпа роста производительности труда на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области | % | 103,0 | 103,0 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | - | Х | Х | Х | 100,8 | 20 721,5 | 0,121 | 12,2 | Х | Х |

Таблица 5

Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы Пензенской области

«Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2020 годы»

на 2018 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Показатель базового года 2017 | Планируемый показа тель 2018 | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результатив ности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализа цию государственной программы(млн. рублей) | Коэффициент влияния подпрограммы на эффектив ность государственной программы | Суммарная планируемая результатив ность государственной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы | Планируемый показатель результативности государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс промышленного производства по основным видам экономической деятельности | % | 107,9 | 108,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Увеличение объема реализованной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах по основным видам экономической деятельности | млн. руб. | 241569 | 274482 | Х | Х | Х | Х | Х | 113,6 | Х |
| Темп роста производительности труда на одного работающего по основным видам экономической деятельности | % | 103,4 | 103,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Прирост высокопроизводительных рабочих мест в промышленности с учетом модернизации существующих | % | 101,2 | 101,4 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,2 | Х |
| Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте | % | 22,5 | 22,6 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,4 | Х |
| Коэффициент обновления основных производственных фондов | % | 6,0 | 6,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Итоговое значение (по государственной программе) | - | Х | Х | Х | Х | 171 778,3 | Х | Х | Х | 102,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение объемов производства и реализации продукции участвующими в подпрограмме предприятиями, в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических ценах | % | 5 | 5 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах | % | 5 | 5 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Рост доли инновационной продукции в объеме производства предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, участвующих в программе | % | 3 | 3 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | - | Х | Х | Х | 100% | 150 000,0 | 0,873 | 87,3 | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение объемов произведенной продукции (услуг), в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области | млн. руб. | 62800 | 63500 | 101,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ежегодное увеличение индекса промышленного производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» по полному кругу предприятий | % | 108,2 | 108,4 | 100,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ежегодное увеличение уровня средней заработной платы на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области | руб. | 22800 | 23000 | 100,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение темпа роста производительности труда на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области | % | 103,0 | 103,1 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | - | Х | Х | Х | 100,5 | 21 778,3 | 0,127 | 12,7 | Х | Х |

Таблица 6

Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы Пензенской области

«Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2020 годы»

на 2019 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения |  | Показатель базового года 2018 |  | Планируемый показатель 2019 | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию государственной программы(млн. рублей) | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы | Суммарная планируемая результативность государственной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы | Планируемый показатель результативности государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс промышленного производства по основным видам экономической деятельности | % |  | 108,0 |  | 108,1 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Увеличение объема реализованной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах по основным видам экономической деятельности | млн. руб. |  | 274482 |  | 313210 | Х | Х | Х | Х | Х | 114,1 | Х |
| Темп роста производительности труда на одного работающего по основным видам экономической деятельности | % |  | 103,5 |  | 103,6 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Прирост высокопроизводительных рабочих мест в промышленности с учетом модернизации существующих производств | % |  | 101,4 |  | 101,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте. | % |  | 22,6 |  | 22,8 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,8 | Х |
| Коэффициент обновления основных производственных фондов | % |  | 6,0 |  | 6,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Итоговое значение (по государственной программе) | - |  | Х |  | Х | Х | Х | 172 801,9 | Х | Х | Х | 102,5 |
| 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Подпрограмма 1 «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014–2020 годы» |
| Увеличение объемов производства и реализации продукции участвующи-ми в подпрограмме предприятиями, в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических ценах |  | % |  | 5 | 5 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах |  | % |  | 5 | 5 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Рост доли инновационной продукции в объеме производства предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, участвующих в программе |  | % |  | 3 | 3 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | - |  | Х | Х | Х | 100% | 150 000,0 | 0,868 | 86,8 | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014–2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение объемов произведенной продукции (услуг), в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области | млн. руб. |  | 63500 |  | 64900 | 102,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ежегодное увеличение индекса промышленного производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» по полному кругу предприятий | % |  | 108,4 |  | 108,5 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ежегодное увеличение уровня средней заработной платы на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области | руб. |  | 23000 |  | 23200 | 100,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение темпа роста производительности труда на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области | % |  | 103,1 |  | 103,1 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | - |  | Х |  | Х | Х | 100,7 | 22 801,9 | 0,132 | 13,3 | Х | Х |

Таблица 7

Расчет планируемой оценки эффективности государственной программы Пензенской области

«Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2020 годы»

на 2020 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Показатель базового года 2019 | Планируемый показатель 2020 | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию государственной программы(млн. рублей) | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы | Суммарная планируемая результативность государственной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы | Планируемый показатель результативности государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс промышленного производства по основным видам экономической деятельности | % | 108,1 | 108,2 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Увеличение объема реализованной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах по основным видам экономической деятельности | млн. руб. | 313210 | 350297 | Х | Х | Х | Х | Х | 111,8 | Х |
| Темп роста производительности труда на одного работающего по основным видам экономической деятельности | % | 103,6 | 103,7 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Прирост высокопроизводительных рабочих мест в промышленности с учетом модернизации существующих производств | % | 101,5 | 101,6 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте. | % | 22,8 | 23,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,9 | Х |
| Коэффициент обновления основных производственных фондов | % | 6,0 | 6,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Итоговое значение (по государственной программе) | - | Х | Х | Х | Х | 173 782,4 | Х | Х | Х | 102,1 |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014–2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение объемов производства и реализации продукции участвующими в подпрограмме предприятиями, в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических ценах | % | 5 | 5 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах | % | 5 | 5 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Рост доли инновационной продукции в объеме производства предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, участвующих в программе | % | 3 | 3 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | - | Х | Х | Х | 100% | 150 000,0 | 0,863 | 86,3 | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014–2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение объемов произведенной продукции (услуг), в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области | млн. руб. | 64900 | 65400 | 100,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ежегодное увеличение индекса промышленного производства по виду деятельности «обрабаты-вающие производства» по полному кругу предприятий | % | 108,5 | 108,9 | 100,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ежегодное увеличение уровня средней заработной платы на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области | руб. | 23200 | 23500 | 101,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение темпа роста производительности труда на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области | % | 103,1 | 103,2 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | - | Х | Х | Х | 100,5 | 23 782,4 | 0,137 | 13,8 | Х | Х |

Приложение №3

к дополнительным и обосновывающим материалам к государственной программе Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности
на 2014-2020 годы»

Планируемая эффективность

государственной программы «Развитие промышленности в

Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности

на 2014 - 2020 годы»

| Наименование показателя | Планируемый показатель эффективности ГП по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ## Государственная программа "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности государственной программы (Эгп) | 101,7 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,4 | 102,5 | 102,1 |
| Суммарная планируемая результативность (Эпп) | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,1 |
| Отклонение | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,0 |
| ### Подпрограмма 1 "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014 - 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности (Эппj) | 88,9 | 88,9 | 88,4 | 87,9 | 87,3 | 86,8 | 86,3 |
| ### Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014 - 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности (Эппj) | 11,3 | 11,2 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 13,3 | 13,8 |