## Лист3
ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий, мероприятий
государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2022 годы"
за I полугодие 2019 года
№ п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб. | [10 empty] | Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм. | Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
|  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам:
[6 empty] | Федеральный бюджет |  | Бюджет Пензенской области |  | Бюджеты муниципальных образований Пензенской области |  | Внебюджетные источники
|  |  | план на год | кассовые расходы | процент освоения средств | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Подпрограмма 1 "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014–2022 годы" | [12 empty] | х | х | х | х
1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на развитие промышленности Пензенской области" |  | 111000 | 23139.4 | 20.8463 | 0 | 0 | 111000 | 23139.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.1.2. | Мероприятие "Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 10000 | 3139.4 | 31.394 | 0 | 0 | 10000 | 3139.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей государственной поддержки, ед. | 0 | 2 | IV квартал В 2019 году запланировано предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим производство товаров легкой, текстильной и кондитерской промышленности, на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования по договору купли-продажи. Размер субсидии − 50% понесенных затрат на приобретение оборудования, но не более 2,0 млн. рублей на одного получателя. По итогам I полугодия субсидию на общую сумму 3 139,4 тыс.рублей получили 2 предприятия (ООО «Фермер-Плодородие» и ИП Репин В.В.)
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.1.3. | Мероприятие "Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Пензенской области" на предоставление займов промышленным предприятиям и обеспечение ее текущей деятельности" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области | 100000 | 20000 | 20 | 0 | 0 | 100000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество выданных займов промышленным предприятиям, ед. | 0 | 1 | IV квартал В настоящее время в Фонде развития промышленности на рассмотрении находятся 4 заявки на сумму 46 400,0 тыс. рублей (ООО «Лист ПРО», ООО НПП «Технопроект», ООО «Экпоторг» и ООО "Кирпичный завод ручной формовки") в различной степени готовности. Заявки ООО НПП "Технопроект" на сумму 20 000,0 тыс.рублей одобрена Наблюдательным советом Фонда.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.1.4. | Мероприятие "Предоставление субсидий организациям, созданным общественными объединениями инвалидов на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения и электроснабжения" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей государственной поддержки, ед. | 0 | 0 | IV квартал С 14.03.2019 года по 30 04 2019 года проходил прием заявок на оплату фактически понесенных затрат на теплоснабжение и электроснабжение. Ни одной заявки не поступило. В период с 01.07.2019 по 30.07.2019 осуществляется новый этап приема заявок на указанные цели.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Популяризация рабочих профессий, оказание консультационной поддержки предприятиям" |  | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 98.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 "Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество номинаций отраслевых конкурсов, ед. | 0 | 0 | III-IV кварталы В 2019 году запланировано проведение областного конкурса профессионального мастерства по 10 номинациям. По итогам проведенных отраслевых конкурсов победителям будут вручены памятные призы за 1 место-автомобили, 2 место - телевизоры, 3 место- ноутбуки. По итогам I полугодия 2019 года проведен 1 отраслевой конкурс-7 июня 2019 («Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей»). В июле 2019 года будут проведены 2 конкурса по номинациям: «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» (04.07.), «Лучший каменщик» (12.07.), 2 конкурса пройдут 19.07 -«Лучший оператор машинного доения коров» и 26.07.- «Лучший маляр». На август 2019 запланировано проведение еще 4 отраслевых конкурсов: «Лучший грейдерист», «Лучший стеклодув», «Лучший машинист маневрового тепловоза», «Лучший пчеловод». В сентябре - «Лучший машинист крана». 11 октября 2019 года в ГАУК ПО «Пензаконцерт».
|  | Министерство сельского хозяйства Пензенской области | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области | 100 | 98.639 | 98.639 | 0 | 0 | 100 | 98.639 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
|  | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение торжественного мероприятия, ед. | 0 | 0 | Торжественное мероприятие по награждению победителей конкурса запланировано на 11.10.2019 года.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.2.2. | Мероприятие "Оказание методической поддержки предприятиям в реализации инвестиционных проектов" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество предприятий, ед | 0 | 5 | III-IV кварталы ООО «СтанкоМашСтрой» продолжает строительство цехов в рамках инвестиционного проекта «Организация и локализация серийного производства металлообрабатывающих станков» (2018 - 2025гг.). В августе 2019 года будет запущен производственный корпус первого цеха. Общий объем инвестиций 750 млн. руб., предусматривается создание до 50 новых рабочих мест; - ПАО «Биосинтез» в мае завершил реализацию проекта по модернизации существующего производства таблеток и капсул, создан новый производственный участок. Стоимость проекта - 294,5 млн. руб., - ООО «Тарос» на территории Городищенского АТП реализует проект по производству бумажной и картонной тары с объемом инвестиций 40 млн. руб., будет создано 40 новых рабочих мест. Пуск завода намечен в августе 2019 года; - ООО «Азия Цемент» ведет строительство цеха альтернативного доступа (переработка мусора как альтернативное топливо) стоимостью 250 млн. руб., запуск в IV квартале 2019 года, будет создано 17 рабочих мест; - ОАО «Маяк» в сентябре 2019 года завершает модернизацию БМД №2 (2017 - 2019гг.), стоимость проекта - 1300,0 млн. руб.; На 22 июля т.г. намечен пуск первой очереди проекта нового предприятия ООО «Технопарк Кузнецкий» по производству пенополиуретана стоимостью 1,4 млрд. рублей по производству пенополиуретана (поролона). Будет создано 100 рабочих мест.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
1.2.3. | Мероприятие "Организация и проведение ежегодного областного конкурса за звание "Лучшее промышленное предприятие Пензенской области" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество номинаций -отраслей промышленности, ед. | 4 | 4 | II квартал В апреле 2019 года подведены итоги Конкурса среди крупных и средних предприятий, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, с численностью более 100 человек. Информация о предприятиях и передовиках производства размещены на областной Доске Почета 12.06.2019 года.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
1.3. | Основное мероприятие "Развитие базы промышленности строительныхх материалов Пензенской области" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Мероприятие «Взаимодействие предприятий стройиндустрии с промышленными предприятиями региона с целью расширения внутриобластной кооперации» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий, ед. | 0 | 1 | IV квартал С целью взаимодействия предприятий стройиндустрии с промышленными предприятиями региона 06.03.2019 года состоялость открытие выставки объектов деревянного домостроения на территории ТРК «Коллаж».
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
1.3.2. | Мероприятие «Оказание содействия промышленным организациям Пензенской области в продвижении производимых ими композиционных материалов (конструкций и изделий из них) на региональный рынок» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество публикаций с информацией о выпускаемых композиционных материалов, ед. | 0 | 0 | III-IV кварталы В III квартале 2019 года планируется выпуск тематического номера информационного бюллетеня "Инноватор", посвященного пензенским производителям композиционных материалов.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.4. | Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» (Н07-1) |  | 28875.8 | 0 | 0 | 28875.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Мероприятие «Проведение обучений основам бережливого производства и системным методам непрерывного совершенствования процессов» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Колличество обученных, чел. | 0 | 31 | 14-17 мая 2019 года проведено обучение 31 сотрудника предприятий по темам «Основы бережливого производства» и «Реализация проекта по улучшению», также 21-22 мая 2019 года руководители 3-х предприятий приняли участие в стартовом совещании на «Ковровском механическом заводе».
1.5. | Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (Н07-2)
1.5.1. | Мероприятие «Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Пензенской области» на достижение результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 28875.8 | 0 | 0 | 28875.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание и функционирование одного регионального центра компетенций в сфере производительности труда, ед. | 0 | 1 | Во исполнение распоряжения Правительства Пензенской области от 19.04.2018 № 206-рП «О Региональном центре компетенций в сфере производительности труда» в структуре Фонда развития промышленности Пензенской области создан РЦК. Между Минэкономразвития России и Правительством Пензенской области заключено соглашение (№ 139-17-2019-024 от 18.06.2019) о предоставлении межбюджетного трансферта, из федерального бюджета бюджету Пензенской области на достижение результатов нацпроекта в объеме 28 875,8 тыс. рублей. Разработан и утвержден Порядок предоставления субсидии Фонду для функционирования РЦК (от 08.07.2019 № 387-пП).
1.5.2. | Мероприятие «Внедрение бережливого производства и системных методов непрерывного совершенствования процессов» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество предприятий-участников , внедряющих мероприятия регионального проекта, ед. | 0 | 13 | Организована работа с предприятиями по их вовлечению в реализацию проекта. Из 18 предприятий, которые направили заявку на участие, Минпромом Пензенской области с 13-ю предприятиями-участниками проекта подписаны соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (до конца года планируется заключить не менее 15-ти соглашений).
Итого по подпрограмме 1: |  | х | 149275.8 | 23238.039 | 15.5672 | 28875.8 | 0 | 120400 | 23238.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности на 2014 - 2022 годы" | [12 empty] | х | х | х
2.1. | Основное мероприятие "Формирование условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции, а также обеспечения занятости населения и увеличения поступлений в бюджет области на основе стимулирования развития научно-производственного потенциала промышленности. Проведение организационной работы с промышленными предприятиями по легализации заработной платы, необходимости повышения производительности труда, внедрения ресурсосберегающих технологий и диверсификации производства" |  | 34466.1 | 18665.996 | 54.1576 | 0 | 0 | 34466.1 | 18665.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 "Формирование благоприятных условий для развития промышленности Пензенской области" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 34466.1 | 18665.996 | 54.1576 | 0 | 0 | 34466.1 | 18665.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий, в том числе по вопросам импортозамещения промышленной продукции и привлечения инвестиций в промышленность Пензенской области (заседания, семинары, круглые столы), ед. | 2 | 6 | I-IV кварталы В 1 квартале т.г. проведено 2 выездных заседаний Общественного Совета при Минпроме Пензенской области (1-й в технопарке "Рамеев", 2-й в Министерстве экономики Пензенской области в рамках совместного совещания). Во 2 квартале проведено 1 заседание Общественного Совета, 1 заседание Совета главных инженеров Пензенской области на базе АО "Пензтяжпромарматура". 4 июня т.г. проведен семинар по реализации нац.проекта «Производительность труда и поддержка занятости» с участием представителей АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда». VI Всероссийский форум «InnoMed-2019» состоялся 30-31 мая т.г. , в мероприятии приняли участие 653 человека из 15 регионов Российской Федерации и из 4 зарубежных стран . На Форуме были обсуждены механизмы инфраструктурной и институциональной поддержки проектов, региональных инновационных центров и кластеров, вопросы создания современных центров комплексных испытаний медицинских изделий и научно-образовательных центров, нормативно-правовое регулирование обращения медицинской продукции на национальном уровне и в ЕАЭС и др.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2 "Проведение мероприятий, направленных на формирование условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество выставок с участием пензенских товаропроизводителей, ед. | 2 | 14 | III-IV кварталы Предприятия Пензенской области активно принимают участие в международных, межрегиональных и областных выставках. По итогам отчетного периода пензенские предприятия приняли участие в XVIII Международной выставке «Деревянный дом. Весна 2019», которая проходила на территории МВЦ «Крокус ЭКСПО» 21-24 марта 2019 г. По итогам 2 квартала 2019 года пензенские предприятия приняли участие в 9 выставочных мероприятиях, в т.ч.: 10-12 апреля т.г. ООО «Станкомашстрой» в выставке «DST-Dreh- und Spantage Südwest» Германия; 10 апреля ПАО «Биосинтез» в выставке в рамках ежегодного XI Всероссийского Конгресса по инфекционным болезням с международным участием; предприятия промышленного кластера «Биомед» и Центра кластерного развития, приняли участие в 24-й Ташкентской международной медицинской выставке "Здравоохранение - TIHE 2019" в Ташкенте, Узбекистан; 23-26 апреля в г.Москве проходила 16-я Международная выставка нефтегазового оборудования и технологий «MIOGE 2019» в рамках пензенского приборостроительного кластера «Безопасность» приняли участие: НПФ «КРУГ», ООО «Техноконсоль», ООО «НПП «Промгазтехнологии»; Предприятия кондитерского кластера «Союз пензенских кондитеров» с 15 по 17 мая впервые приняли участие в 25-й Юбилейной международной выставке «WorldFood Azerbaijan 2019» «Пищевая Промышленность» в г. Баку; Компания «СтанкоМашСтрой» с 27 по 31 мая, стала участником 20-ой международной специализированной выставки «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» - «Металлообработка-2019»; 25 июня т.г. предприятия приборостроительного кластера «Безопасность» приняли участие в Международном военно-патриотическом форуме и выставке «Армия-2019»; 27 июня т.г. Компания «СтанкоМашСтрой» в составе делегации Пензенской области впервые приняла участие во II Международном форуме «Судостроение в Арктике», который проходил в Архангельске на базе Северного (Арктического) федерального университета; Предприятия кластера «Биомед» 28 июня т.г. приняли участие во 2-м Евразийском ортопедическом форуме.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
Итого по подпрограмме 2: |  | х | 34466.1 | 18665.996 | 54.1576 |  |  | 34466.1 | 18665.996 |  |  |  |  | х | х | х
| Итого по госпрограмме: | х | 183741.9 | 41904.035 | 22.8059 | 28875.8 | 0 | 154866.1 | 41904.035 |  |  |  |  | х | х | х