## Лист3
ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий, мероприятий
государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2022 годы"
за 9 месяцев 2019 года
№ п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб. | [10 empty] | Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм. | Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
|  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам:
[6 empty] | Федеральный бюджет |  | Бюджет Пензенской области |  | Бюджеты муниципальных образований Пензенской области |  | Внебюджетные источники
|  |  | план на год | кассовые расходы | процент освоения средств | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Подпрограмма 1 "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014–2022 годы" | [12 empty] | х | х | х | х
1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на развитие промышленности Пензенской области" |  | 111000 | 23139.4 | 20.8463 | 0 | 0 | 111000 | 23139.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. "Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 10000 | 3139.4 | 31.394 | 0 | 0 | 10000 | 3139.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | II-IV квартал Количество получателей государственной поддержки, ед. | 2 | 2 | В 2019 году запланировано предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим производство товаров легкой, текстильной и кондитерской промышленности, на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования по договору купли-продажи. Размер субсидии − 50% понесенных затрат на приобретение оборудования, но не более 2,0 млн. рублей на одного получателя. По итогам 9 месяцев субсидию на общую сумму 3 139,4 тыс.рублей получили 2 предприятия (ООО «Фермер-Плодородие» и ИП Репин В.В.)
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. "Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Пензенской области" на предоставление займов промышленным предприятиям и обеспечение ее текущей деятельности" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области | 100000 | 20000 | 20 | 0 | 0 | 100000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | II-IV квартал Количество выданных займов промышленным предприятиям, ед. | 1 | 1 | В настоящее время в Фонде развития промышленности на рассмотрении находятся 7 заявкок на сумму 102 550,0 тыс. рублей (ООО «Лист ПРО», ООО «Экпоторг» , АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко», ООО ПТЦ «Привод», ООО «Зарпласт», ООО «Бизнес-центр Лина» и АО «Волгастальмонтаж»)в различной степени готовности. Предоставлен займ ООО НПП "Технопроект" на сумму 20 000,0 тыс.рублей.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. "Предоставление субсидий организациям, созданным общественными объединениями инвалидов на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения и электроснабжения" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество получателей государственной поддержки, ед. | 0 | 0 | В период с 14.03.2019 по 30 04 2019 и 01.07.2019 по 30.07.2019 проходил прием заявок на оплату фактически понесенных затрат на теплоснабжение и электроснабжение. Ни одной заявки не поступило.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Популяризация рабочих профессий, оказание консультационной поддержки предприятиям" |  | 9399 | 7106.201 | 75.6059 | 0 | 0 | 9399 | 7106.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. "Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 8150 | 6261.852 | 76.8325 | 0 | 0 | 8150 | 6261.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | II-IV квартал Количество номинаций отраслевых конкурсов, ед. | 3 | 3 | В 2019 году проведен областной конкурс профессионального мастерства по 10 номинациям, в котором приняли участие 144 специалиста.В номинациях - «Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей», «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Лучший каменщик», «Лучший оператор машинного доения коров», «Лучший маляр», «Лучший грейдерист», «Лучший стеклодув», «Лучший машинист маневрового тепловоза», «Лучший пчеловод», «Лучший машинист крана» определили 30 победителей, которые удостоены 1-го,2-го и 3-го призовых мест.
|  | Министерство сельского хозяйства Пензенской области | 449 | 447.1 | 99.5768 | 0 | 0 | 449 | 447.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3
|  | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 300 | 298.61 | 99.5367 | 0 | 0 | 300 | 298.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3
|  | Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области | 100 | 98.639 | 98.639 | 0 | 0 | 100 | 98.637 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
|  | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение торжественного мероприятия, ед. | 0 | 0 | Торжественное мероприятие по награждению победителей конкурса запланировано на 11 октября 2019 года в ГАУК ПО «Пензаконцерт».
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. "Оказание методической поддержки предприятиям в реализации инвестиционных проектов" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II-IV квартал Количество предприятий, ед | 1 | 7 | На промышленных предприятиях при поддержке Минпрома Пензенской области завершены следующие проекты: - ПАО «Биосинтез» завершил в мае т.г. реализацию проекта по модернизации существующего производства таблеток и капсул, создан новый производственный участок стоимостью - 294,5 млн. руб.; - в городе Кузнецке на базе бывшего завода радиоприборов ООО «Кузнецкий Технопарк» совместно с ООО «ФомЛайн» в августе т.г. завершен проект по организации производства пенополиуретана. Объем инвестиций составил 1500,0 млн. руб., создано 100 рабочих мест; - ООО «СтанкоМашСтрой» в рамках инвестиционного проекта «Организация и локализация серийного производства металлообрабатывающих станков» (2018-2025гг.), в августе 2019 года запустил производственный корпус второго цеха, при этом создано 20 новых рабочих мест. Объем инвестиций составил 750 млн. руб.; - на территории Городищенского района в августе т.г. на предприятии ООО «Снабцентр» состоялся запуск нового производства по расфасовке сухих строительных смесей с привлечением инвестиций 525 млн. рублей. На промышленных предприятиях продолжается реализация следующих инвестиционных проектов: - ОАО «Маяк» в ноябре 2019г. завершает модернизацию БМД №2, стоимостью - 1300,0 млн. руб.; - ООО «Азия Цемент» строительство цеха альтернативного доступа (переработка мусора как альтернативное топливо) стоимостью 250,0 млн. руб., запуск в конце 2020 года, планируется создать 17 рабочих мест; - ООО «Пензенское управление строительства» реализует инвестиционный проект по строительству завода извести в п. Ночка Никольского района мощностью 100,0 тыс. тонн в год. Объем инвестиций 700,0 млн. рублей. Предполагается создать 50 рабочих мест. Запуск первой очереди завода мощностью 35,0 тыс. тонн в год предполагается произвести в конце 2020 года.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
1.2.3. | Мероприятие 1.2.3. "Организация и проведение ежегодного областного конкурса за звание "Лучшее промышленное предприятие Пензенской области" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II-IV квартал Количество номинаций -отраслей промышленности, ед. | 4 | 4 | В апреле 2019 года подведены итоги конкурса среди крупных и средних предприятий, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, с численностью более 100 человек. Информация о предприятиях и передовиках производства размещена на областной Доске Почета 12.06.2019 года.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
1.3. | Основное мероприятие "Развитие базы промышленности строительныхх материалов Пензенской области" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. «Взаимодействие предприятий стройиндустрии с промышленными предприятиями региона с целью расширения внутриобластной кооперации» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II-IV квартал Количество проведенных мероприятий, ед. | 0 | 1 | С целью взаимодействия предприятий стройиндустрии с промышленными предприятиями региона 06.03.2019 года состоялость открытие выставки объектов деревянного домостроения на территории ТРК «Коллаж».
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
1.3.2. | Мероприятие 1.3.2. «Оказание содействия промышленным организациям Пензенской области в продвижении производимых ими композиционных материалов (конструкций и изделий из них) на региональный рынок» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II-IV квартал Количество публикаций с информацией о выпускаемых композиционных материалов, ед. | 1 | 2 | В III квартале 2019 года опубликованы 2 статьи, посвященные пензенским производителям композиционных материалов, в информационном бюллетене "Инноватор".
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.4. | Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» (Н07-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Мероприятие1.4.1. «Внедрение основ бережливого производства и системных методов непрерывного совершенствования процессов» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II-IV квартал Количество предприятий-участников , внедряющих мероприятия регионального проекта, ед. | 13 | 17 | Организована работа с предприятиями по их вовлечению в реализацию проекта. Минпромом Пензенской области с 17-ю предприятиями-участниками проекта подписаны соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
1.5. | Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (Н07-2) |  | 28875.8 | 9100 | 31.5143 | 28875.8 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Мероприятие 1.5.1. «Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Пензенской области» на достижение результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 28875.8 | 9100 | 31.5143 | 28875.8 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II-IV квартал Создание и функционирование одного регионального центра компетенций в сфере производительности труда, ед. | 1 | 1 | Во исполнение распоряжения Правительства Пензенской области от 19.04.2018 № 206-рП «О Региональном центре компетенций в сфере производительности труда» в структуре Фонда развития промышленности Пензенской области создан РЦК. Между Минэкономразвития России и Правительством Пензенской области заключено соглашение (№ 139-17-2019-024 от 18.06.2019) о предоставлении межбюджетного трансферта, из федерального бюджета бюджету Пензенской области на достижение результатов нацпроекта в объеме 28 875,8 тыс. рублей. Разработан и утвержден Порядок предоставления субсидии Фонду для функционирования РЦК (от 08.07.2019 № 387-пП).
1.5.2. | Мероприятие 1.5.2. «Проведение обучений основам бережливого производства и системным методам непрерывного совершенствования процессов» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III-IV квартал Количество обученных сотрудников предприятий-участников , внедряющих мероприятия регионального проекта, чел. | 0 | 57 | В период с 15 по 18 апреля 2019 года экспертами ФЦК проведен первый очный отбор предприятий. В результате из 14 отобраны 2 предприятия (ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ» и ЗАО «Фанерный завод «Власть труда») на «первую волну» и 2 предприятия (ООО «СВАР» и АО «Белинсксельмаш») на «вторую волну». Старт работы экспертов ФЦК 1 волны – 4 июня, 2 волны – 22 августа 2019 года. В рамках реализации «первой волны» и «второй волны» экспертами ФЦК проведено обучение 57 сотрудников предприятий по темам «Основы бережливого производства» и «Реализация проекта по улучшению» на самих предприятиях и принято участие руководителей в стартовом совещании в «Ковровском механическом заводе». На «третью волну» отобрано 4 предприятия - ЗАО «Пензаспецавтомаш», ООО «Ванюшкины сладости», ОАО «Электромеханика», ООО «ЛМЗ «МашСталь» с которыми планируется подписание Соглашения с ФЦК.4 июня в технопарке «Рамеев» Минпромом Пензенской области совместно с Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда организован семинар, в котором приняли участие более 150 представителей 60 промышленных предприятий. В рамках семинара для участников национального проекта был организован выезд на производственные площадки ФГУП ПО «Старт», на которых презентованы лучшие практики по внедрению инструментов бережливого производства.
Итого по подпрограмме 1: |  | х | 149274.8 | 39345.599 | 26.3578 | 28875.8 | 9100 | 120399 | 30245.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности на 2014 - 2022 годы" | [12 empty] | х | х | х
2.1. | Основное мероприятие "Формирование условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции, а также обеспечения занятости населения и увеличения поступлений в бюджет области на основе стимулирования развития научно-производственного потенциала промышленности. Проведение организационной работы с промышленными предприятиями по легализации заработной платы, необходимости повышения производительности труда, внедрения ресурсосберегающих технологий и диверсификации производства" |  | 34466.1 | 27575.657 | 80.0081 | 0 | 0 | 34466.1 | 27575.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 "Формирование благоприятных условий для развития промышленности Пензенской области" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 34466.1 | 27575.657 | 80.0081 | 0 | 0 | 34466.1 | 27575.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV квартал Количество проведенных мероприятий, в том числе по вопросам импортозамещения промышленной продукции и привлечения инвестиций в промышленность Пензенской области (заседания, семинары, круглые столы), ед. | 3 | 6 | По итогам 9 месяцев т.г. проведены 2 выездные заседания Общественного Совета при Минпроме Пензенской области (1-й в технопарке "Рамеев", 2-й в Министерстве экономики Пензенской области в рамках совместного совещания), 1 заседание Общественного Совета, 1 заседание Совета главных инженеров Пензенской области на базе АО "Пензтяжпромарматура". 4 июня т.г. проведен семинар по реализации нац.проекта «Производительность труда и поддержка занятости» с участием представителей АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда». VI Всероссийский форум «InnoMed-2019» состоялся 30-31 мая т.г. , в мероприятии приняли участие 653 человека из 15 регионов Российской Федерации и из 4 зарубежных стран . На Форуме были обсуждены механизмы инфраструктурной и институциональной поддержки проектов, региональных инновационных центров и кластеров, вопросы создания современных центров комплексных испытаний медицинских изделий и научно-образовательных центров, нормативно-правовое регулирование обращения медицинской продукции на национальном уровне и в ЕАЭС и др.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2 "Проведение мероприятий, направленных на формирование условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции" | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV квартал Количество выставок с участием пензенских товаропроизводителей, ед. | 3 | 17 | Предприятия Пензенской области активно принимают участие в международных, межрегиональных и областных выставках. По итогам отчетного периода пензенские предприятия приняли участие в XVIII Международной выставке «Деревянный дом. Весна 2019», которая проходила на территории МВЦ «Крокус ЭКСПО» 21-24 марта 2019 г. По итогам 2 квартала 2019 года пензенские предприятия приняли участие в 9 выставочных мероприятиях, в т.ч.: 10-12 апреля т.г. ООО «Станкомашстрой» в выставке «DST-Dreh- und Spantage Südwest» Германия; 10 апреля ПАО «Биосинтез» в выставке в рамках ежегодного XI Всероссийского Конгресса по инфекционным болезням с международным участием; предприятия промышленного кластера «Биомед» и Центра кластерного развития, приняли участие в 24-й Ташкентской международной медицинской выставке "Здравоохранение - TIHE 2019" в Ташкенте, Узбекистан; 23-26 апреля в г.Москве проходила 16-я Международная выставка нефтегазового оборудования и технологий «MIOGE 2019» в рамках пензенского приборостроительного кластера «Безопасность» приняли участие: НПФ «КРУГ», ООО «Техноконсоль», ООО «НПП «Промгазтехнологии»; Предприятия кондитерского кластера «Союз пензенских кондитеров» с 15 по 17 мая впервые приняли участие в 25-й Юбилейной международной выставке «WorldFood Azerbaijan 2019» «Пищевая Промышленность» в г. Баку; Компания «СтанкоМашСтрой» с 27 по 31 мая, стала участником 20-ой международной специализированной выставки «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» - «Металлообработка-2019»; 25 июня т.г. предприятия приборостроительного кластера «Безопасность» приняли участие в Международном военно-патриотическом форуме и выставке «Армия-2019»; 27 июня т.г. Компания «СтанкоМашСтрой» в составе делегации Пензенской области впервые приняла участие во II Международном форуме «Судостроение в Арктике», который проходил в Архангельске на базе Северного (Арктического) федерального университета; Предприятия кластера «Биомед» 28 июня т.г. приняли участие во 2-м Евразийском ортопедическом форуме. По итогам 3 квартала 2019 года пензенские предприятия приняли участие в 7 выставочных мероприятиях, в т.ч.: 4 июля 2019г. в г.Москва Международный военно-технический форум «Армия 2019» (ООО «Старт-7» АО ФНПЦ ПО «Старт» им. М.В. Проценко); 3 сентября 2019г. выставка CPM – Collection Premiere Moscow («Экспоцентр» г. Москва) для предприятий кластера легкой промышленности (ООО «КанКан», ИП Козин А.Н. под торговой маркой «Юнона-Shick», ИП Хамзин М.А. под торговой маркой «Элегант», ИП Волков А.А. под торговой маркой «Gloria TST»); 12 - 14 сентября 2019г. в Республике Армения г.Ереван 19-я торгово-промышленная выставка «Armenia EXPO» (ООО «Империа», ООО «Элеком-ПЭК», ООО «Агромеханика»); 27 сентября 2019г. в Республике Беларусь 4 пензенских предприятия приняли участие в 22-й международной выставке технологий и инноваций в производстве «ТехИнноПром»; 15 по 17 сентября 2019г. XXIV Международная Выставка Моды «Central Asia Fashion» (ВЦ "Атакент", Казахстан, г. Алматы) для предприятий кластера легкой промышленности (ООО «Золото», ООО «Эль Подио», ИП Гудкова Л.В.); 24-27 сентября 2019г. предприятия кластера легкой промышленности приняли участие в 25-ой международной выставке «Мир детства-2019» и 23-ей международной выставке «CJF-Детская мода-2019. Осень», («Экспоцентр», г.Москва); 24-27 сентября 2019г. компании-производители кондитерского кластера приняли участие в 28-ой Международной выставке WorldFood Moscow, («Крокус Экспо», г. Москва). Участники объединенного стенда кластера: «Союз пензенских кондитеров»: КФ «Ванюшкины сладости», ООО «Русский Кондитер», КФ «Руспродукт», ГК «Унитрон», ТПК «Славия».
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) | Финансирование мероприятия не запланировано
Итого по подпрограмме 2: |  | х | 34466.1 | 27575.657 | 80.0081 |  |  | 34466.1 | 27575.657 |  |  |  |  | х | х | х
| Итого по госпрограмме: | х | 183740.9 | 66921.256 | 36.4215 | 28875.8 | 9100 | 154865.1 | 57821.256 |  |  |  |  | х | х | х