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	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	



	
	26 февраля 2020 г.
	№
	74-рП

	
г.Пенза



Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области 
и повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2022 годы"
на очередной финансовый 2020 год


В соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области 
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 01.11.2013 № 810-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2022 годы" 
(с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области 
от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" 
(с последующими изменениями):
1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2022 годы" на очередной финансовый 2020 год.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Распоряжение Правительства Пензенской области от 18.02.2019 № 70-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2022 годы" на очередной финансовый 2019 год".
2.2. Распоряжение Правительства Пензенской области от 09.09.2019 № 498-рП "О внесении изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2022 годы" на очередной финансовый 2019 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 18.02.2019 № 70-рП".
2.3. Распоряжение Правительства Пензенской области от 30.12.2019 № 798-рП "О внесении изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2022 годы" на очередной финансовый 2019 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 18.02.2019 № 70-рП (с последующими изменениями)".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы развития промышленности.



	Губернатор
Пензенской области
	
   И.А. Белозерцев
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	УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Пензенской области
 26.02.2020  № 74-рП




П Л А Н 
реализации государственной программы Пензенской области 
"Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности 
на 2014 - 2022 годы" на очередной финансовый 2020 год

	№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия 
в соответствии 
с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы
	[bookmark: P2955]Наименование подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия <*>
	[bookmark: P2956]Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия <**>
	Единица измерения
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия

	
	
	
	
	[bookmark: P2959]первый квар-тал
	первое полу-годие
	9 меся-цев
	[bookmark: P2962]год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма 1 "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций
и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014 - 2022 годы"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1. "Мероприятия, направленные 
на развитие промышленности Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	в том числе

	1.1.2.
	Мероприятие 1.1.2. "Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства"
	(II-IV квартал)

Количество получателей государственной поддержки
	ед.
	-
	2
	4
	5

	1.1.3.
	Мероприятие 1.1.3. "Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Пензенской области" 
на предоставление займов промышленным предприятиям и обеспечение ее текущей деятельности"
	(I-IV квартал)

Количество выданных займов промышленным предприятиям
	ед.
	2
	2
	2
	2

	1.1.4.
	Мероприятие 1.1.4. "Предоставление субсидий организациям, созданным общественными объединениями инвалидов на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения и электроснабжения"
	(IV квартал)

Количество получателей государственной поддержки
	ед.
	-
	-
	-
	1

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2.
"Популяризация рабочих профессий, 
оказание консультационной поддержки 
предприятиям"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	в том числе

	1.2.1.
	Мероприятие 1.2.1. "Организация и проведение областного конкурса профессионального
мастерства "Лучший по профессии"
	(III квартал)

Количество номинаций отраслевых конкурсов (Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области/ Министерство сельского хозяйства Пензенской области/ Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области/ Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области)
	ед.



	-
	-
	3/3/3/1
	4/3/3/1

	
	
	Проведение торжественного мероприятия
(Министерство 
культуры и туризма Пензенской области)
	ед.
	-
	-
	1
	1

	1.2.2.
	Мероприятие 1.2.2. "Оказание методической поддержки предприятиям в реализации инвестиционных проектов"
	(III-IV квартал)

Количество предприятий, обратившихся
за поддержкой
	ед.
	-
	-
	1
	1

	1.2.3.
	Мероприятие 1.2.3. "Организация и проведение ежегодного областного конкурса за звание 
"Лучшее промышленное предприятие 
Пензенской области"
	(II-IV квартал)

Количество
номинаций - отраслей промышленности
	ед.
	-
	4
	4
	4

	1.3.
	Основное мероприятие 1.3. "Развитие базы промышленности строительных материалов 
Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	в том числе

	1.3.1.
	Мероприятие 1.3.1. "Взаимодействие предприятий стройиндустрии с промышленными предприятиями региона с целью расширения внутриобластной кооперации"
	(II-IV квартал)

Количество проведенных мероприятий
	ед.
	-
	1
	1
	2

	1.3.2.
	Мероприятие 1.3.2. "Оказание содействия промышленным организациям Пензенской области в продвижении производимых ими композиционных материалов (конструкций и изделий из них) 
на региональный рынок"
	(II-IV квартал)

Количество публикаций с информацией
о выпускаемых композиционных материалах
	ед.
	-
	1
	1
	2

	1.4. (Н07-1)
	Региональный проект 
"Системные меры по повышению 
производительности труда"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	в том числе

	1.4.1.
	Мероприятие 1.4.1. "Внедрение основ бережливого производства и системных методов непрерывного совершенствования процессов"
	(I-IV квартал)

Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия  регионального проекта
	ед.
	4
	10
	15
	20

	1.5. (Н07-2).
	Региональный проект  
"Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	в том числе

	1.5.1.
	Мероприятие 1.5.1. "Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации 
"Фонд развития промышленности Пензенской области" 
на достижение результатов  национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"
	(II-IV квартал)

Создание потоков-образцов (оптимизирование производственных вспомогательных процессов) на предприятиях 
	усл. ед.
	-
	1
	1
	1

	1.5.2.
	Мероприятие 1.5.2. "Проведение обучения основам бережливого производства и системным методам непрерывного совершенствования процессов"
	(II-IV квартал)

Количество обученных сотрудников предприятий-участников, внедряющих мероприятия регионального проекта
	чел.
	10
	30
	60
	100

	2.
	Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения
единой государственной политики 
в сфере промышленности 
на 2014 - 2022 годы"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1. "Формирование условий
для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции, а также обеспечения занятости населения и увеличения поступлений в бюджет области на основе стимулирования развития научно-производственного потенциала промышленности. Проведение организационной работы
с промышленными предприятиями по легализации заработной платы, необходимости повышения производительности труда, внедрения ресурсосберегающих технологий и
диверсификации производства"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.1.1.
	Мероприятие 2.1.1. "Формирование благоприятных условий для развития промышленности
Пензенской области"
	(I-IV квартал)

Количество проведенных мероприятий, в том числе по вопросам импортозамещения промышленной продукции и привлечения инвестиций в промышленность Пензенской области (заседания, семинары, круглые столы)
	ед.
	1
	2
	3
	4

	2.1.2.
	Мероприятие 2.1.2. "Проведение мероприятий, направленных на формирование условий для расширения масштабов производства и реализации качественной
и конкурентоспособной продукции"
	(I-IV квартал)

Количество выставок
с участием пензенских товаропроизводителей
	ед.
	1
	2
	3
	4

	2.1.3.
	Мероприятие 2.1.3. "Организация и проведение Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего" на территории 
Пензенской области"
	(III квартал)

Проведение форума 
	ед.
	-
	-
	1
	1



1. <*> По графе 2 указывается наименование подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия 
в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области об утверждении государственной программы Пензенской области.
[bookmark: Par134]2. <**> В графе 3 указываются основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, отражающие описание планируемых к выполнению объемов работ в натуральных количественных показателях.
3. В графах 5 - 8 указываются соответственно плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятий и достижения показателей реализации мероприятий государственной программы на I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (нарастающим итогом).


_______________
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