## Лист3
ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий, мероприятий
государственной программы Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2020 годы»
за 2016 год
№ п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб. | [9 empty] | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату кол-во, ед / тыс. рублей
|  |  | Всего |  | в том числе по источникам: | [8 empty] | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт
[5 empty] | Федеральный бюджет |  | Бюджет Пензенской области |  | Бюджеты муниципальных образований Пензенской области |  | Внебюджетные источники
|  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Подпрограмма 1 «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014–2020 годы» | [12 empty] | х | х | х | х
1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Оказание финансовой государственной поддержки промышленным предприятиям Пензенской области» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | [11 empty] | х
1.1.1. | Мероприятие «Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленные на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | [11 empty] | Финансирование данного мероприятия не предусмотрено | - | -
Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
1.1.2. | Мероприятие «Оказание содействия в подаче заявок предприятиями в Минпромторг России на получение субсидии в рамках реализации инвестиционных проектов по выпуску конкурентоспособной продукции по государственной программе Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №328 | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | [11 empty] | Количество предприятий- участников программы, шт. | 2 | 5
Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
1.2. | 1.2. Основное мероприятие «Предоставление субсидий предприятиям фармацевтической и медицинской промышленности Пензенской области» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 100% | х
1.2.1. | Мероприятие «Предоставление субсидий из бюджета Пензенской области предприятиям фармацевтической и медицинской промышленности на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам для проведения модернизации производства и выпуска новой, инновационной продукции» | Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 100% | Количество наименований новой конкурентоспособной продукции, освоенной предприятиями-участниками, шт. | 1 | 1 | 1 соглашение на сумму 10000 тыс. рублей
Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
1.2.2. | Мероприятие «Оказание методической поддержки предприятиям фармацевтической и медицинской промышленности в реализации инвестиционных проектов» | Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области | [11 empty] | Количество предприятий ,шт. | 1 | 1
Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
1.3. | Основное мероприятие «Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Министерство сельского хозяйства Пензенской области Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | 6687.4 | 6687.4 |  |  | 6687.4 | 6687.4 |  |  |  |  | 100% | х
1.3.1. | Мероприятие «Определение номинаций и условий проведения областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Министерство сельского хозяйства Пензенской области Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | [11 empty] | Финансирование данного мероприятия не предусмотрено
Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
1.3.2. | Мероприятие «Осуществление закупок товаров, работ, услуг и проведение отраслевых конкурсов» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 6687.4 | 6687.4 |  |  | 6687.4 | 6687.4 |  |  |  |  | 100% | Количество номинаций,шт. | 10 | 10 | 13 контрактов и договоров, на сумму 6787,4 тыс. рублей
Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
1.4. | Основное мероприятие «Организация работы по импортозамещению промышленной продукции и привлечению инвестиций в промышленность Пензенской области» | Министерство промышленности, транспорта иинновационной политики Пензенской области | [11 empty] | х
1.4.1. | Мероприятие «Организация проведения тематических заседаний круглых столов по вопросам эффективного решения задач по замещению товаров, ввозимых на территорию Пензенской области из других регионов, и производству импортозамещающей продукции и комплектующих изделий» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | [11 empty] | Количество совещаний, шт. | 2 | 8
Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
1.4.2. | Мероприятие «Проведение выставок и семинаров по вопросам освоения производства продукции предприятиями Пензенской области» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | [11 empty] | Количество выставок и семинаров, шт. | 1 | 13
Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
1.4.3. | Мероприятие «Проведение инвентаризации свободных производственных мощностей и площадей для формирования предложений заинтересованным партнерам по размещению производства конкурентоспособной продукции на территории Пензенской области» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | [11 empty] | Количество созданных малых предприятий,шт. | 80 | 81
[14 empty] | Количество созданных рабочих мест, чел. | 1000 | 1100
Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
1.4.4. | Мероприятие «Выезды в Минпромторг России по оказанию содействия промышленным предприятиям в участии в государственных программах Российской Федерации и федеральных целевых программах (ФЦП), способствующих обновлению основных фондов и созданию новых конкурентоспособных товаров» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | [11 empty] | Количество предприятий – участников программ, шт. | 8 | 11
Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
Итого по подпрограмме 1: |  | х | 16687.4 | 16687.4 |  |  | 16687.4 | 16687.4 |  |  |  |  | 100% | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности на 2014 - 2020 годы» | [12 empty] | х | х | х
2.1. | Основное мероприятие «Формирование условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции, а также обеспечения занятости населения и увеличения поступлений в бюджет области на основе стимулирования развития научно-производственного потенциала промышленности. Проведение организационной работы с промышленными предприятиями по легализации заработной платы, необходимости повышения производительности труда, внедрения ресурсосберегающих технологий и диверсификации производства» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 42345.04 | 40433.04 |  |  | 42735.84 | 40823.84 |  |  |  |  | 95.48% | х
2.1.1. | Мероприятие «Расходы на выплаты по оплате труда работников Министерства промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 40045.2 | 38373.46 |  |  | 40045.2 | 38373.46 |  |  |  |  | 95.83% | Сумма расходов, тыс. рублей | 40045.2 | 38373.46
| Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено, сложилась экономия ввиду наличия вакантных должностей и нахождения сотрудников в отпусках по уходу за детьми.
2.1.2. | Мероприятие «Расходы на обеспечение функций Министерства промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 756.18 | 699.78 |  |  | 756.18 | 699.78 |  |  |  |  | 92.54% | Сумма расходов, тыс. рублей | 756.2 | 699.78
| Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено, сложилась экономия ввиду того, что не состоялись запланированные командировки.
2.1.3. | Мероприятие «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Министерства промышленности,транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 1508 | 1324.1 |  |  | 1508 | 1324.1 |  |  |  |  | 87.81% | Сумма расходов, тыс. рублей | 1508 | 1324.1 | Заключено 33 договора, на сумму 1148,9 тыс. рублей
| Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Мероприятие выполнено. Сложилась экономия по результатам проведения конкурсных процедур.
2.1.4. | Мероприятие «Уплата налогов, сборов и иных платежей Министерством промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области» | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 35.66 | 35.7 |  |  | 35.66 | 35.7 |  |  |  |  | 100.1% | Сумма расходов, тыс. рублей | 35.7 | 35.7
Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
| Исполнение судебных решений* |  | 390.8 | 390.8 |  |  | 390.8 | 390.8 |  |  |  |  | 100%
Итого по подпрограмме 2*: |  | х | 42735.84 | 40823.84 |  |  | 42735.84 | 40823.84 |  |  |  |  | 95.53% | х | х | х
…………
….. | ………..
| Итого по госпрограмме: | х | 59423.24 | 57511.24 |  |  | 59423.24 | 57511.24 |  |  |  |  | 96.78% | х | х | х
* В рамках подпрограммы 2 Государственной программы из бюджета Пензенской области выделены финансовые средства на исполнение судебных решений в размере 390,8 тыс. рублей.