Краткий анализ
выполнения государственной программы «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014 – 2020 годы» по итогам 2015 года
Минпром Пензенской области является ответственным исполнителем Государственной программы Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).

По итогам 2015 года средства, поступившие из бюджета Пензенской области на реализацию госпрограммы Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы» в сумме 77 178 тыс.руб. освоены в объеме 75 003,9 (97,18 %).
Недоосвоение средств в сумме 2 174 тыс. руб., образовавшееся по подпрограмме 2 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности на 2014-2020 годы», является кредиторской задолженностью. Необходимые документы переданы на исполнение Министерству финансов Пензенской области в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 1 «Стимулирование роста объёмов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы» финансирование осуществлялось по мероприятию «Предоставление субсидий из бюджета Пензенской области предприятиям фармацевтической и медицинской промышленности на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам для проведения модернизации производства и выпуска новой, инновационной продукции», в рамках которого ОАО «Биосинтез», реализующему инвестиционный проект «Модернизация производства лекарственных средств до 2021 года», была оказана финансовая поддержка из бюджета Пензенской области в размере 30 000,0 тыс. руб.
В 2015 году был проведен конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»» по 10 рабочим специальностям, количество участников которого составило свыше 200 человек. Победители конкурса награждены дипломами и ценными подарками, участникам финалов отраслевых конкурсов, не занявшим призовые места, были вручены поощрительные призы. Главными призом стал автомобиль. Проведенный конкурс вызвал широкий резонанс в общественности и оказал положительное влияние на повышение имиджа и престижа рабочих профессий.
Основной целью данного конкурса являлось выявление и поощрение лучших работников по рабочим специальностям ведущих секторов экономики области, повышение престижа рабочих специальностей среди молодежи, распространение передовых приемов труда и методов организации производства. 

Минпром Пензенской области в текущем периоде осуществляло закупки товаров для собственных нужд у единственного поставщика в связи с незначительными объемами. Заключено 34 договора на сумму 1 124,3 тыс. руб.
Отчет

об исполнении мероприятий государственной Программы

 «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014 – 2020 годы» за 2015 год
 (тыс. руб.)

	N 
п/п
	Наименование мероприятий
	Количественные показатели мероприятий
	Объем финансирования ДЦП, (за отчетный период)

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Бюджет Пензенской области
	Местные бюджеты
	Внебюджетные источники

	
	
	Ед.изме-рения

	План на 2015

	факт 2015

	% <*>
	План на 2015

	Кассовые расходы за 

2015
	% <*>
	План на 2015
	Кассовые расходы за 2015
	% <*>
	План на 2015

	Кассовые расходы за 2015

	% <*>
	План на 2015
	Кассовые расходы за 2015
	%  <*>
	План на 2015
	Кассовые расходы за 2015
	%  <*>

	Подпрограмма 1 «Стимулирование роста промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы»

	1.2.
	Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
	Кол-во
номинаций
	10
	10
	100
	6 476,9
	6 476,9
	100
	-
	-
	-
	6 476,9
	6 476,9
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Предоставление субсидий предприятиям фармацевтической и медицинской промышленности на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам для проведения модернизации производства и выпуска новой, инновационной продукции
	Кол-во
предприятий
	1
	1
	100
	30 000,0
	30 000,0
	100
	-
	-
	-
	30 000,0
	30 000,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности на 2014-2020 годы

	2.1.
	Формирования условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции, а также обеспечения занятости населения и увеличения поступлений в бюджет области на основе стимулирования развития научно-производственного потенциала промышленности.

Проведение организационной работы с промышленными предприятиями по легализации заработной платы, необходимости повышения производительности труда, внедрения ресурсосберегающих технологий и диверсификации производства  
	Индекс промышленного производства по виду деятельности "обрабатывающие производства" по полному кругу предприятий, %
	104,0
	105,5
	101,4
	40 701,0
	38 527,0
	94,7
	-
	-
	-
	40 701,0
	38 527,0
	94,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Всего по программе
	
	
	
	
	77 177,9
	75 003,9
	97,18
	-
	-
	-
	77 177,9
	75 003,9
	97,18
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Отчет

об исполнении целевых показателей государственной программы Пензенской области «Развитие промышленности в 
Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2020 годы» по итогам 2015 года
	Ответственный исполнитель
	Министерство промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области

	N

п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение,

в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Государственная программа «Развитие промышленности в Пензенской области 
и повышение её конкурентоспособности на 2014 - 2020 годы»

	1
	Индекс промышленного производства по основным видам экономической деятельности
	% к предыдущему году
	103,0
	104,8
	+1,8
	102
	

	2
	Объем реализованной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах по основным видам экономической деятельности
	млн. руб.
	169095
	184244,1
	+15149,1
	109
	

	3
	Темп роста производительности труда на одного работающего по основным видам экономической деятельности
	% к предыдущему году
	103,8
	110,9
	+7,1
	107
	

	4
	Прирост высокопроизводительных рабочих мест в промышленности с учетом модернизации существующих
	% к предыдущему году
	101,0
	86,2
	-14,8
	85,3
	Сокращение численности  высокопроизводительных мест в промышленности за счет оптимизации рабочих мест и техперевооружения

	Подпрограмма 1 «Стимулирование роста объёмов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы»

	1.1
	Увеличение объемов производства и реализации продукции участвующими в подпрограмме предприятиями, в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических ценах
	% к предыдущему году
	5
	-
	-
	-
	Предприятия не участвовали в подпрограмме из-за отсутствия финансирования данного мероприятия

	1.2
	Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями, в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах
	% к предыдущему году
	5
	-
	-
	-
	Предприятия не участвовали в подпрограмме из-за отсутствия финансирования данного мероприятия

	1.3
	Рост доли инновационной продукции в объеме производства предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, участвующих в подпрограмме
	% к предыдущему году
	3
	12
	+9
	400,0
	

	Подпрограмма 2 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014–2020 годы»

	2.1
	Объем произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемых Минпромом Пензенской области
	млн. руб.
	63500,0
	72149,2
	+8649,2
	113,6
	

	2.2
	Индекс промышленного производства по виду деятельности "обрабатывающие производства" по полному кругу предприятий
	% к предыдущему году
	104,0
	105,5
	+1,5
	101
	

	2.3
	Увеличение уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях, курируемых Минпромом Пензенской области
	рублей
	23500,0
	24489
	+989
	104
	

	2.4
	Темп роста производительности труда к соответствующему периоду прошлого года на промышленных предприятиях, курируемых Минпромом Пензенской области
	%
	102,9
	110
	+7,1
	107
	


Расчет

оценки эффективности государственной программы Пензенской области «Развитие промышленности в 
Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2020 годы» по итогам 2015 года

	Наименование целевого показателя
	Ед. 

измере ния
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Степень достижения i-го показателя, %
	Степень достижения целевых показателей
	Плановые расходы
	Фактические расходы


	Полнота использования средств


	Оценка эффективности реализации ГП



	Государственная программа «Развитие промышленности в Пензенской области 
и повышение её конкурентоспособности на 2014 - 2020 годы»

	Индекс промышленного производства по основным видам экономической деятельности
	%
	103,0
	104,8
	102
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Объем реализованной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах по основным видам экономической деятельности
	млн..руб.
	169095
	184244,1
	109
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Темп роста производительности труда на одного работающего по основным видам экономической деятельности
	%
	103,8
	110,9
	107
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Прирост высокопроизводительных рабочих мест в промышленности с учетом модернизации существующих
	%
	101,0
	86,2
	85,3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение 

(по госпрограмме)
	Х
	Х
	Х
	Х
	1
	77 177,9
	75 003,9
	97,18
	1

	Подпрограмма 1 «Стимулирование роста объёмов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы»

	Увеличение объемов производства и реализации продукции участвующими в подпрограмме предприятиями, в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических ценах
	% к предыдущему году
	5
	-
	-
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями, в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах
	% к предыдущему году
	5
	-
	-
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Рост доли инновационной продукции в объеме производства предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, участвующих в подпрограмме
	% к предыдущему году
	3
	12
	400
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение 

(по подпрограмме 2)
	Х
	Х
	Х
	Х
	1
	36 476,9
	36 476,9
	100
	1

	Подпрограмма 2 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии на 2014–2020 годы»

	Объем произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемых Минпромом Пензенской области
	млн. руб.
	63500,0
	72149,2
	113,6
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Индекс промышленного производства по виду деятельности "обрабатывающие производства" по полному кругу предприятий
	% к предыдущему году
	104,0
	105,5
	101
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Увеличение уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях, курируемых Минпромом Пензенской области
	рублей
	23500,0
	24489
	104
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Темп роста производительности труда к соответствующему периоду прошлого года на промышленных предприятиях, курируемых Минпромом Пензенской области
	%
	102,9
	110
	107
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение 

(по подпрограмме 2)
	Х
	Х
	Х
	Х
	1
	40 701,0
	38 527,0
	94,7
	1


Сведения

	№

п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	постановление Правительства 

Пензенской области
	29.06.2015
	352-пП
	Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение её конкурентоспособности на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013                     № 810-пП изложена в новой редакции в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 18.04.2012 № 274-пП.
Кроме того,  постановлением уточненены объемы финансирования государственной программы в соответствии с Закон Пензенской области о бюджете.




о внесенных изменениях в государственную программу Пензенской области «Развитие промышленности в 
Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2020 годы» в 2015 году

Оценка эффективности реализации государственной программы Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2020 годы»
I. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма 1 «Стимулирование роста промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы»

СРм = 2/2=1
Подпрограмма 2 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности на 2014-2020 годы»
СРм = 1/1=1
                II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (тыс. руб.);

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (тыс. руб.).

В составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" учитываются расходы из всех источников.

Подпрограмма 1 «Стимулирование роста промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы»

ССуз = 36476,9 / 36476,9 = 1

Подпрограмма 2 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности на 2014-2020 годы»

ССуз = 75 003,9 / 77 177,9 = 0,97
III. Оценка эффективности использования средств бюджета Пензенской области
Эффективность использования средств бюджета Пензенской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области по следующей формуле:

ЭИС = СРМ / ССУЗ, 
где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Пензенской области составляет менее 90%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета Пензенской области может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.





Подпрограмма 1 «Стимулирование роста промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы»

ЭИС = 1/1 = 1
Подпрограмма 2 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности на 2014-2020 годы»
      
ЭИС = 1/0,97 = 1
IV. Оценка степени достижения целей и решения задач

подпрограмм, входящих в государственную программу
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.

Подпрограмма 1 «Стимулирование роста промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы»

СРп/п=((0/5)+(0/5)+(12/3)) /3 = 1

Подпрограмма 2 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности на 2014-2020 годы»
СРп/п= ((72149,2/63500,0)+(105,5/104,0)+(24489/23500,0)+(110/102,9))/4 = 1

V. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Пензенской области (эффективности использования финансовых ресурсов) по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, 
где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Подпрограмма 1 «Стимулирование роста промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2020 годы»

ЭРП/П = 1*1 = 1
Эффективность реализации подпрограммы - высокая.
Подпрограмма 2 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности на 2014-2020 годы»
ЭРП/П = 1*1 = 1
Эффективность реализации подпрограммы - высокая.
VI. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;
где:

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;

ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДГППЗ больше 1, СДГППЗ принимается равным1.

7.3. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:
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СРГП - степень реализации государственной программы;

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы.

При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ> 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.
По государственной программе:

СРгп=((104,8/103,0)+(184244,1/169095)+(110,9/103,8)+(86,2/101,0))/4 = 1
VII. Оценка эффективности реализации государственной программы
Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
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ЭРГП - эффективность реализации государственной программы;

СРГП - степень реализации государственной программы;

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

Коэффициенты значимости kjпо подпрограммам:

По подпрограмме 1: kj =36476,9/75003,9= 0,49

По подпрограмме 2: kj = 38527,0/75003,9= 0,51

ЭРгп=0,5*1,0+0,5*((1*0,49)+(1*0,51)) = 1
Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Расчетное значение позволяет оценить эффективность реализации государственной программы Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2020 годы» за  2015 год как высокую.
