Аналитическая справка

к отчету о реализации государственной программы

Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности» за 2022 год

Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области является ответственным исполнителем государственной программы Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП.

В соответствии с Законом Пензенской области от 20.12.2021 № 3775-ЗПО 
«О бюджете Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с последующими изменениями) в 2022 году общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы составляет 251 357,1 тыс. рублей, из них 84 606,5 тыс. рублей из федерального бюджета, 166 750,6 тыс. рублей из регионального бюджета.

Освоение средств по итогам 2022 года составило 251 243,2 тыс. рублей (99,9 % от общего объема финансирования), из них 84 606,5 тыс. рублей из федерального бюджета, 166 636,7 тыс. рублей из регионального бюджета.

На реализацию подпрограммы 1 «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области» выделено 
131 666,1 тыс. рублей, из них 47 059,6 тыс. рублей – средства регионального бюджета, средства федерального бюджета – 84 606,5 тыс. рублей. По итогам 2022 года по подпрограмме 1 освоено 131 666,2 тыс. рублей (100 % от общего объема финансирования).

На реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности» выделено 
102 635,2 тыс. рублей. Освоение средств по подпрограмме 2 по итогам 
2022 года составило 102 559,1 тыс. рублей (99,9 % от общего объема финансирования).

На реализацию подпрограммы 3 «Проведение конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных нужд Пензенской области» выделено 17 055,8 тыс. рублей. По итогам 2022 года по подпрограмме 3 освоено 17 018,0 тыс. рублей (99,8 % от общего объема финансирования).

Средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области и внебюджетных источников на реализацию программных мероприятий 
не предусмотрены.

В соответствии с планом реализации государственной программы, утвержденным распоряжением Правительства Пензенской области 
от 24.02.2022 № 81-рП (с последующими изменениями), все запланированные мероприятия выполнены.

Расчетное значение оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составило – 1 (эффективность реализации государственной программы высокая).

Промышленный комплекс включает в себя более 2,7 тыс. предприятий с численностью свыше 75 тыс. рабочих мест, что составляет 25 % от общей численности, работающих в Пензенской области и обеспечивает поступление около 50% налогов и сборов в бюджет Пензенской области. На долю промышленности приходится до 20 % валового регионального продукта.

По темпам роста индекса промышленного производства Пензенская область среди регионов ПФО с 2011 по 2022 годы неизменно находилась в тройке лидеров, и значительно выше, чем в среднем по России.

По итогам работы за январь-декабрь 2022 года индекс промышленного производства в Пензенской области составил 104,3%, в обрабатывающих производствах – 105,5%. Это обеспечило Пензенской области 2 место в ПФО                                (по России ИПП – 99,4%, в ПФО – 100,4%).

Промышленным комплексом Пензенской области в этот период отгружено продукции на 393,4 млрд. рублей или 112,5% к уровню 2021 года, в т.ч. в обрабатывающих производствах – 358,8 млрд. рублей или 113,4%.

Доля отгруженной продукции в ПФО по итогам 2022 года составила 2,2% и выросла на 0,1% к уровню 2021 года.

Средняя заработная плата работников в промышленном производстве за январь - ноябрь 2022 года выросла на 15,2% к соответствующему периоду 2021 года и составила – 41 417 рублей, в обрабатывающих производствах рост заработной платы на 15,4% и составил 41 911 рублей (по области - 40 160 руб.).

Подпрограмма 1. «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области».

Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области

Соисполнители: Министерство сельского хозяйства Пензенской области; Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области; Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Министерство культуры и туризма Пензенской области; Министерство государственного имущества Пензенской области; Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области; Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

В рамках данной подпрограммы в 2022 году проведена работа 
по реализации следующих мероприятий.

1.1.2. «Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на приобретение оборудования 
в целях модернизации производства».

Целью предоставления субсидий является увеличение объемов отгруженной промышленной продукции, техническое и технологическое перевооружение промышленных предприятий Пензенской области путем возмещения части затрат субъектов деятельности в сфере промышленности по приобретению оборудования в целях модернизации производства.

На 2022 год финансирование из средств регионального бюджета по данному мероприятию составляет 6000,0 тыс. рублей, по итогам 2022 года денежные средства освоены в полном объеме.

Поддержку получили 4 предприятия  (ООО «А-Групп», ООО «МФР», 
 ИП Головина Надежда Михайловна, ООО «Фабрика ортопедических матрасов «Мелодия сна»).

1.2.1. «Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Из регионального бюджета в 2022 году на данное мероприятие предусмотрено 689,96 тыс. рублей. В 2022 году областной конкурс проведен  по 1 номинации «Лучший машинист асфальтоукладчика». Бюджетные средства освоены в полном объеме.

1.2.2. «Оказание методической поддержки предприятиям в реализации инвестиционных процессов».

В 2022 году методическая поддержка оказана 4 предприятиям.

По итогам 2022 года  24 предприятиями реализованы инвестиционные проекты и завершена модернизация производства на общую сумму 
2,1 млрд рублей, в рамках которых  создано 514 рабочих мест.

ООО «Маякпринт» 30 июня 2022 года запустил 5-ю линию по производству обоев с объемом инвестиций - 475,2 млн рублей, создано 
15 рабочих мест.

ОАО «Маяк» 15 сентября 2022 года реализован инвестиционный проект «Пензенский бумажный пакет» стоимостью более 200 млн рублей, создано 
22 рабочих места. Создано 2 предприятия с иностранным капиталом -10 чел. на площадях ООО «ПЗТГ».

ООО «Кузнецкий технопарк» реализован проект «Производство  пружинных блоков» - создано 23 рабочих места. ООО «Пласт-Декор»- 58 чел. (создание нового производства). ООО МК «Лером» модернизация производства (новые рабочие места 24 чел.). ООО «Азия Цемент» ввод цеха альтернативного топлива - 22 чел. Расширение производства АО «НЛЭМЗ» и АО ФНЦП ПО «Старт» -  298 чел.

1.2.3. Организация и проведение ежегодного областного конкурса за звание «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области».

Подведение конкурса состоялось в  апреле 2022 года. Победителями областного конкурса в отраслях промышленности признаны:

- Оборонная промышленность и приборостроение, научно - исследовательские организации: АО «ПО «Электроприбор» - 1 место; 
АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова» - 2 место; АО «НИИЭМП»)  - 3 место;

- Машиностроение и металлообработка: АО «Белинсксельмаш»                                                          - 1 место; ПАО «Пензмаш» - 2 место;  АО «Пензтяжпромарматура»                                                 - 3 место;

- Фармацевтическая, целлюлозно - бумажная и дерево - обрабатывающая промышленность: ООО «Маяк Канц» - 1 место; ООО «Маяк - Техноцелл»  - 
2 место; ООО «Мебельная компания «Лером»  - 3 место;

- Промышленность строительных материалов: ООО «Азия Цемент»                                                             - 1 место; ООО «Зареченский завод железобетонных изделий» - 2 место; ООО «СМЦ» - 3 место.

Награждение победителей конкурса состоялось 27.06.2022 в ПензГТУ на заседании регионального объединения работодателей «Ассоциация промышленников Пензенской области».

1.3.2. «Оказание содействия промышленным организациям Пензенской области в продвижении производимых ими композиционных материалов (конструкций и изделий из них) на региональный рынок»

В 2022 году на сайте МЭРП Пензенской области размещено 
2 публикации:

1. Новость (https://merp.pnzreg.ru/news/promyshlennost/6322/).

2. В разделе Промышленность опубликован каталог продукции промышленных предприятий Пензенской области https://merp.pnzreg.ru/promyshlennost/promyshlennye-predpriyatiya-penzenskoy-oblasti/.

Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» (Н07-1).

1.4.1. «Проведение обучений основам бережливого производства и системным методам непрерывного совершенствования процессов».

Организована работа с предприятиями по их вовлечению в реализацию проекта. С момента начала реализации проекта с 53 предприятиями-участниками  проекта подписаны соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда».

С момента начала реализации проекта заключено 24 соглашения между предприятиями-участниками и РЦК.

Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (Н07-2).

1.5.1. «Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Пензенской области» на достижение результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Между Минэкономразвития России и Правительством Пензенской области заключено Соглашение (№ 139-17-2022-078 от 23.12.2021), в соответствии с которым бюджету Пензенской области в 2022 году на достижение результатов нацпроекта выделены средства в объеме – 8 011,7 тыс.рублей.

По итогам 2022 года нарастающим итогом создано 17 потоков-образцов, реализовано нарастающим итогом 14 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда.

1.5.2. «Внедрение бережливого производства и системных методов непрерывного совершенствования процессов».

С момента начала реализации мероприятия под управлением РЦК на учебной площадке «Фабрика процессов» обучено 498 человек. Инструментам повышения производительности труда под региональным управлением обучено 335 сотрудников предприятий.

1.6.1. Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Пензенской области», созданной в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона «О промышленной политике Российской Федерации».

На финансовое обеспечение деятельности Фонда с целью предоставления льготных займов предприятиям промышленности Пензенской области в бюджете Пензенской области в 2022 году предусмотрено 80,0 млн рублей, в том числе 40, 0 млн рублей из регионального бюджета, 
40,0 млн рублей из федерального бюджета.

15.07.2022 заключению соглашение с Минпромторгом России на предоставление иного межбюджетного трансферта. Денежные средства перечислены Фонду развития промышленности Пензенской области в полном объеме.

По итогам 2022 года  Фонд развития промышленности Пензенской области (далее – Фонд) предоставил финансовую поддержку для реализации инвестиционных проектов в виде льготных займов сроком - 5 лет под 1% годовых 4-м (четырем) промышленным предприятиям на общую сумму 105 млн рублей, в т.ч. 80 млн рублей за счет средств субсидии и 25 млн рублей за счет возвратных средств от ранее выданных займов.

Льготные займы предоставлены следующим предприятиям:

1. АО ПО «Компрессорные машины», проект «Повышение производительности труда по производству компрессорных установок и компрессорных станций» - 20 млн рублей;

2. Завод «ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», проект «Модернизация производственных участков по изготовлению элементов заграждений для комплексов инженерно-технических средств физической защиты периметров» - 20 млн рублей;

3. ООО «Мастер-Пак», проект «Повышение производительности труда по производству упаковочных материалов из гофрокартона»  - 50 млн рублей;

4. АО «НИИЭМП», проект «Техническое перевооружение производства тонкопленочных резисторов и микросхем» - 15 млн рублей.

В ходе реализации проектов планируется создать 15 рабочих мест. Планируемый объем налоговых поступлений по итогам реализации проектов более 1 млрд рублей.

1.6.2. Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) Некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Пензенской области»

На реализацию мероприятия в текущем году в бюджете Пензенской области предусмотрено 36 964,8 тыс. рублей, из них 36 594,8 тыс. рублей из федерального бюджета, 369,64 тыс. рублей из регионального бюджета.

Денежные средства перечислены Фонду развития промышленности Пензенской области  (далее – Фонд) в полном объеме.

Средства были предусмотрены на предоставление поддержки в форме грантов субъектам промышленности региона на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам.

Для получения финансовой поддержки в Фонд поступило 73 заявки от         23-х субъектов промышленности на общую сумму 38,90 млн. рублей.

В рамках данной программы 22 предприятия получили поддержку, бюджетные средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма 2. «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности».

Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области.

В рамках данной подпрограммы осуществляется финансирование Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.

В бюджете Пензенской области на 2022 год предусмотрено 
102 635,22 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств по итогам 2022 года составило 
102 559,1 тыс. рублей (99,9 % от общего объема финансирования).

Мероприятие 2.1.1 «Формирование благоприятных условий для развития промышленности Пензенской области.

В целях реализации мероприятия проводились заседания, семинары, совещания, в том числе по вопросам импортозамещения промышленной продукции и  привлечения инвестиций в промышленность Пензенской области.

По итогам 2022 года проведено 14 мероприятий.

На оперативном совещании Губернатора Пензенской области 18.01.2022 заслушан отчет о реализации национального проекта «Производительность труда».

В гостинице «Ласточка» 21.01.2022 проведено заседание Ассоциации промышленников Пензенской области на котором рассмотрены итоги  работы Ассоциации за 2019-2021гг. и состоялись выборы руководящего состава Ассоциации.

В круглом зале Правительства Пензенской области 11.02.2022 на 44 заседании  фракции «Единая Россия» рассмотрены итоги реализации национального проекта «Производительность труда» за 2021 год.

C 29 марта по 1 апреля 2022 года делегация Пензенской области посетила с деловым визитом Республику Беларусь. Делегацию возглавил Губернатор Пензенской области О.В. Мельниченко. В состав делегации также вошли члены правительства Пензенской области, представители «Корпорации развития» и ведущих промышленных предприятий региона (ООО «ПКП НГО», АО «ПАЗ», ООО «ПЗТГ», ООО «Ленкомтех», ООО НПП «Моторные технологии», ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», АО «Юмирс»). В рамках деловой программы делегация посетила промышленные предприятия Республики Беларусь, презентовала инвестиционный и промышленный потенциал Пензенской области, обсудили перспективы развития взаимного инвестирования. Также в ходе визита состоялась контактно-кооперационная биржа на площадке Брестского отделения белорусской торгово-промышленной палаты.

31 мая 2022 года состоялось расширенное заседание общественного совета при Министерстве экономического развития и промышленности Пензенской области совместно с общественными советами при Министерстве образования Пензенской области и Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

24 сентября  2022 года состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Пензенской области, по итогам которой были даны поручения, направленные на усилении контроля по пресечению незаконного оборота на территории Пензенской области некачественной, контрафактной и фальсифицированной продукции.

27 июня 2022 года в Пензенском государственном технологическом университете состоялось заседание Ассоциации промышленников Пензенской области. В заседании принял участие  Губернатор Пензенской области О.В. Мельниченко.

16 августа в ТРК «Коллаж» состоялось открытие 2 фирменных магазинов «ПЕНЗА». В магазинах представлена верхняя женская одежда, детская одежда и кожгалантерейные изделия от пензенских швейных фабрик.

Фирменный магазин «ПЕНЗА» - это партнерский проект, реализуемый Центром кластерного развития при поддержке Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области и ТРК «Коллаж». Все представленные в магазине производители являются участниками пензенского кластера легкой промышленности «ЛЕГПРОМ».

6 сентября 2022 года заместитель генерального директора ООО «ЦКР» Дмитрий Сенаторов принял участие в заседании круглого стола «Атомные города. От потенциала людей к развитию территорий».

В ходе мероприятия были анонсированы виды финансовой поддержки, которые могут быть получены  субъектами малого инновационного предпринимательства при реализации инновационных проектов, от центра кластерного развития как регионального представителя Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Были отмечены основные программы государственной грантовой поддержки, которые могут быть интересны как начинающим предпринимателям, так и предпринимателям имеющим опыт реализации инновационных проектов.

20 сентября 2022 года состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Пензенской области, в ходе которого рассмотрены вопросы организации работы по противодействию нелегальному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, о роли некоммерческих объединений в работе по профилактике и пресечению незаконного товарооборота, внедрения национальной системы маркировки средствами идентификации отдельных категорий товаров, а также меры реагирования в отношении поставщиков недоброкачественной пищевой продукции, принимаемые на территории Пензенской области.

С 29 по 30 сентября проведен очередной Всероссийский форум «Инномед».

В рамках форума состоялись: всероссийская выставка высокотехнологичной медицинской продукции; открытие нового корпуса ЗАО НПП «МедИнж»; выставка-презентация инновационных проектов, направленных на снижение риска образования дефектуры высокотехнологичной медицинской продукции; круглый стол «Решение проблем импортозамещения и снижения риска образования дефектуры высокотехнологичной медицинской продукции»; научно-практическая конференция «Гибридные технологии в сердечно-сосудистой хирургии»; практическая сессия «Практика подготовки документов для регистрации медицинских изделий», организованная Росздравнадзором и его подведомственными организациями; заседание комитета Научно-образовательного центра «Инженерия будущего».

В работе форума приняли участие не только производители и дистрибьюторы медицинских изделий, но и представители регулятора: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора, ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники» Росздравнадзора.

В рамках выставки были широко представлены медицинские изделия не только отечественного, но и импортного производства. Компания КС-ПРОФ провела ряд встреч с участниками форума. По их результатам заключены контракты на выполнение работ в сфере обращения медицинских изделий.

16 декабря 2022 года в региональном Правительстве состоялось заседание Ассоциации промышленников Пензенской области под председательством Губернатора Олега Мельниченко.

В ходе заседания рассмотрены вопросы повышения эффективности действующих и разработка новых механизмов государственной поддержки промышленных предприятий, подготовки квалифицированных кадров рабочих и инженерных специальностей, увеличения экспортного потенциала региональной промышленности.

22 декабря 2022 года на базе предприятия ООО ПТЦ «Привод» состоялось очередное заседание Совета главных инженеров промышленных предприятий Пензенской области.

В мероприятии приняли участие представители Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области, технические директора и главные инженеры промышленных предприятий региона.

Мероприятие 2.1.2 «Проведение мероприятий, направленных на формирование условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции.

Предприятия Пензенской области активно принимают участие в международных, межрегиональных и областных выставках. По итогам 2022 года пензенские предприятия приняли участие в 20 выставочных мероприятиях.

17 января – 19 января 2022г. в гостинице Измайлово Гамма-Дельта г. Москвы прошла работу выставка-презентация SPORT CASUAL MOSCOW, аксессуаров сезона Осень-Зима 2022/23, а также экспозиция «Технологии Sport Casual».

В рамках деловой программы выставки прошли семинары для специалистов отрасли, презентации фабрик, поставщиков материалов и оборудования для производства спортивной одежды, мастер-классы лучших экспертов отрасли, круглые столы. Пензенский кластер «Легпром» представил компании, специализирующиеся на производстве спортивной экипировки.

Компании кластера «Союз пензенских кондитеров» приняли участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной Европы «Продэкспо 2022». Выставка прошла в московском ЦВК «Экспоцентр» с 7 по 11 февраля. Семь кондитерских фабрик: «Русский кондитер», «Пензенская шоколадная компания», «Боса Нова» «Кайнак», «Сладкая Венеция», «Унитрон», «Бековские сладости» презентовали новинки продукции для разных сегментов кондитерского рынка. На персональных стендах кондитерскую продукцию представили региональные производители-участники кластера, в числе которых фабрики «Мирослада», «Славия», «Руспродукт».

С 21 по 24 февраля 2022 года пензенские предприниматели в сотрудничестве с ООО «Центр кластерного развития» приняли участие в очередном сезоне крупнейшей выставки моды России, Восточной Европы и Центральной Азии – CPM – Collection Premiere Moscow. Выставка прошла на площадке ЦВК «Экспоцентр» в Москве.

Наряду с крупнейшими российскими компаниями в формате монобрендовых стендов свои коллекции представили пензенские швейные предприятия, выпускающие продукцию под торговыми марками KANKAN (ИП Костерин А.Н.), Gloria (ИП Волкова Т.А.), Юнона-Shick (ИП Козин В.В.), Элегант (ИП Кирилин А.Н.).

16 – 17 марта т.г. в Пензе проходила XII Открытая научно-техническая конференция «Инновационные подходы к разработке и проектированию систем комплексной безопасности критически важных и потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской Федерации». Она была организована по инициативе компании «ЦеСИС».

Для участия в ней в Пензу прибыли проектировщики и разработчики инженерно-технических средств физической защиты объектов, представители ведущих в сфере безопасности российских предприятий и организаций. Наряду с ними в конференции принимали участие специалисты предприятий Пензенского приборостроительного кластера «Безопасность» и научные работники технических вузов Пензы.

Пензенский приборостроительный кластер в составе трех компаний принял участие в 24-й международной выставке «Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО-2022», которая состоялась с 16 по 18 марта в 57 павильоне ВДНХ в г. Москва. В выставке приняли участие более 100 предприятий, представляющих различные направления современной индустрии развлечений. Пензенские предприятия, образующие производственную цепочку (ООО «ЛСД Электроникс» ООО «Фарторг», 
ООО «Селлмед»), представляют оборудование для игры в лазертаг: оружие, дополнительное оборудование и снаряжение для лазертага.

7-8 апреля 2022 года в технопарке высоких технологий «Рамеев» прошла конференция «Биржа импортозамещения», в ходе которой обсудили актуальные задачи импортозамещения, поиск альтернативных поставщиков сырья, комплектующих, оборудования, формирование механизмов поддержки отечественных предприятий. В рамках Конференции «Биржа импортозамещения» была организована специализированная выставка, на которой были представлены более 35 пензенских предприятий, осуществляющих производство импортозамещающей продукции, а также продукции, используемой предприятиями и требующей импортозамещения.

С 12 по 15 апреля на Международной выставке технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Moscow, прошедшей в МВЦ «Крокус Экспо» компании ПензаПромКомплект и Цесис Монтаж на коллективном стенде от Пензенской области продемонстрировали краш-тесты противотаранной техники, а также AR-модели дополненной реальности продукции компании в сфере физической защиты объектов.

С 23 по 27 мая в Москве в ЦВК «Экспоцентр» прошло крупное событие в области станкостроения и современных технологий – 22-я международная специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообработка-2022».

В выставке приняли участие предприятия приборостроительного кластера «Безопасность».  В этом году на коллективных стендах представили свою продукцию: «Прайд-Автоматикс», «Лазер Про», «ЭМИ», СКБ «ПОБЕДИТ», «Станкомашстрой», «ТИТАН-Инструмент», «ПРОМ РТК».

С 8 по 9 июня 2022 года на площадке отеля «Рэдиссон Славянская» в г. Москве наряду с крупнейшими российскими компаниями свои коллекции 
на ХIII международной выставке по аутсорсингу «BEE-TOGETHER» представили пять пензенских швейных предприятий: ИП Фимкина Т.П.,ИП Орешкина С.А., ИП Куликов Э.Г., ИП Фенченко О.В., ИП Тютиков Г.Ф.

В целях обсуждения актуальных задач импортозамещения, поиска альтернативных поставщиков сырья, комплектующих, оборудования, формирования механизмов поддержки отечественных предприятий 20 июня текущего года на базе технопарка «Рамеев» состоялась выставка, в ходе которой были представлены возможности региональных предприятий по производству и потребности предприятий в части поставок импортозамещающей продукции.

14 июня текущего года компании, входящие в кластер «Союз пензенских кондитеров», представили свою продукцию на фестивале сладостей, который состоялся в рамках празднования Дня города в сквере Славы.

С 15 по 17 июня предприятия кластера «Союз пензенских кондитеров» приняли участие в прямой бизнес-миссии, организованной Центром кластерного развития.  Участниками бизнес-миссии стали ТМ Боса Нова, Бековские сладости, 
ТМ Остров изобилия, Ванюшкины сладости, ООО Эффект, ТМ Планета вкуса.

В рамках бизнес-миссии удалось обсудить и найти комплексные решения в ряде вопросов: рост объема продаж, повышение известности торговой марки, продвижение продукции, рост дистрибуции, расширение ассортимента и условия работы по сотрудничеству с предприятием Пуратос в г. Подольске.

16 августа, заместитель министра экономического развития и промышленности Ляшков М.Ю., генеральный директор ООО «ЦКР» Ефимова И.В. и  управляющий ЗАО НПП «МедИнж» Евдокимов С.В. (представитель инженерно-производственного кластера «Биомед») приняли участие в конференции «Диверсификация Оборонно-промышленного комплекса в интересах национального проекта «Здравоохранение» в условиях введения в отношении Российской Федерации ограничительных мер».

Конференция проходила в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022». На конференции были проведены переговоры с директором Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России Астапенко Е.М., генеральным директором ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора Ивановым И.В., директором Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Галкиным Д.С., президентом Союза ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности председателем Комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности Калининым Ю.Т., председателем правления АНО «Консорциум «Медицинская Техника» Ожгихиным И.В. об их участии во Всероссийском форуме в сфере медицинской промышленности и здравоохранения«InnoMed». В результате была достигнута договоренность о проведении расширенного заседания Союза ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности в рамках форума «InnoMed».

28 августа на Юбилейной площади г. Пензы впервые состоялся модный показ PENZA FASHION DAYS, где прошла презентация детской одежды, производимая представителями кластера легкой промышленности «Легпром». 
В показе участвовали также известные в детской модной индустрии дизайнеры и бренды из других городов России, сетевые магазины и шоу-румы.

29 августа 2022 г. генеральный директор ООО ЦКР Ирина Ефимова и заместитель директора Дмитрий Сенаторов принимают участие в межрегиональном кластерном форуме «От импортозамещения к импортоопережению: новые общесистемные меры», который проходит в 
г. Рязани.

В рамках деловой программы участники обсудили общесистемные меры по развитию инфраструктуры, установление нового режима функционирования промышленных кластеров.

6 сентября в Кузнецке прошел первый форум «Объединение мебельных предприятий», целью которого стало объединение сообщества производителей мебели, дизайнеров, дилеров с целью ускорения мебельной индустрии.
В мероприятии приняло участие более 60 участников.

Участники форума обсудили имеющиеся проблемы отрасли, наметили основные пути их решения. В рамках мероприятия был проведен ряд обучающих семинаров на темы: «Создание систем управления», «Построение команды», «Как управлять продажами в мебельной индустрии».

7-8 сентября 2022 года  в г. Москве представители региональных кластеров принятие участие в  Международной выставке контрактного производства и товаров, реализуемых под собственной торговой маркой. В ходе мероприятия производители продовольственных и непродовольственных товаров продемонстрировали свои возможности и предложили лучшие условия мультиформатным и специализированным ритейл-сетям.

25-27 октября 2022 г. в г. Пензе состоялось первое масштабное мероприятие для представителей мебельной индустрии – Пензенский мебельный форум-2022.

Мероприятие было направлено на поиск точек роста региональных производителей мебели, а также комплектующих и мебельной фурнитуры в современных условиях. Главная цель Форума – формирование кластерного подхода в решении проблем, возникающих у представителей мебельной промышленности региона.

29  ноября 2022 г. компании пензенского приборостроительного кластера приняли участие в Международном форуме-выставке «Российский промышленник», организованном Минпромторгом России, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Правительством Санкт-Петербурга.

Предприятия пензенского приборостроительного кластера представили проекты роботизации производственных процессов.

На базе форума работала Биржа деловых контактов, на которой представители пензенского приборостроительного кластера в рамках бизнес-встреч смогли обсудить важные для них направления совместной работы.

В период с 7 по 9 декабря 2022 г. предприятия станкомашиностроительного кластера Пензенской области приняли участие в 20-й международной специализированной выставке оборудования, приборов и инструментов для машиностроительной, металлообрабатывающей и сварочной отраслей промышленности «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань».

Выставка стала эффективной площадкой для расширения границ делового сотрудничества между отраслевыми предприятиями, продвижения современных технологий и оборудования, а также обмена идеями и получения актуальной информации по ключевым темам отрасли.

Подпрограмма 3 «Проведение конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных нужд Пензенской области»

Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области (ГКУ ПО «Управление по осуществлению закупок Пензенской области»).

В рамках данной подпрограммы размещено 3 878 закупок для нужд заказчиков Пензенской области, из них 3 762 электронных аукциона, 
116 электронных запросов котировок. Количество закупок для государственных нужд Пензенской области с установлением национального режима в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ – 2963.

Мероприятие 3.1.1 «Размещение заявок на закупку заказчиков Пензенской области в Единой информационной системе в сфере закупок»

В целях реализации мероприятия по проведению конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных нужд Пензенской области учреждением было размещено 3 878 закупок на сумму 2 910 987,25 тыс. руб. Экономия бюджетных средств по результатам проведенных процедур составила 11,6 %. Среднее количество участников, принявших участие в конкурентных процедурах – 3.

На реализацию данной подпрограммы утверждено 17 055, 8 тыс. руб. кассовое исполнение за 2022 год составило 17 018, 0  тыс. руб. - что составляет 99,8%.

_____________