## Лист3
ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий
государственной программы Пензенской области "Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности "
за 2022 год
№ п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб. | [10 empty] | Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм. | Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
|  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам:
[6 empty] | Федеральный бюджет |  | Бюджет Пензенской области |  | Бюджеты муниципальных образований Пензенской области |  | Внебюджетные источники
|  |  | план на год | кассовые расходы | процент освоения средств | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Подпрограмма 1 "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области" | [12 empty] | х | х | х | х
1.1. | Основное мероприятие 1.1. "Мероприятия, направленные на развитие промышленности Пензенской области" |  | 6000 | 6000 | 100 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. "Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства" | Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области | 6000 | 6000 | 100 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество получателей государственной поддержки, ед. | 4 | 4 | По итогам 2022 года поддержку получили 4 предприятия (ООО "А-Групп", ООО "МФР", ИП Головина Надежда Михайловна, ООО "Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна").
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Популяризация рабочих профессий, оказание консультационной поддержки предприятиям" |  | 689.96 | 689.955 | 99.9993 | 0 | 0 | 689.96 | 689.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. "Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 689.96 | 689.96 | 100 | 0 | 0 | 689.96 | 689.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | III квартал Количество номинаций отраслевых конкурсов, ед. | 1 | 1 | В 2022 году областной конкурс проведен по 1 номинации "Лучший машинист асфальтоукладчика".
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. "Оказание методической поддержки предприятиям в реализации инвестиционных проектов" | Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество предприятий,обратившихся за поддержкой, ед | 1 | 4 | В 2022 году 24 предприятиями реализовано инвестиционных проектов и завершена модернизация производства на общую сумму 2,1 млрд. рублей, в рамках которых создано 514 рабочих мест. ООО «Маякпринт» 30 июня 2022 года запустил 5-ю линию по производству обоев с объемом инвестиций - 475,2 млн. рублей, создано 15 рабочих мест. ОАО «Маяк» 15 сентября 2022 года реализован инвестиционный проект «Пензенский бумажный пакет» стоимостью более 200 млн. рублей, создано 22 рабочих места. Создано 2 предприятия с иностранным капиталом -10 чел. на площадях ООО "ПЗТГ". ООО «Кузнецкий технопарк» реализован проект «Производство пружинных блоков» - создано 23 рабочих места. ООО "Пласт-Декор"- 58 чел. (создание нового производства). ООО МК "Лером" модернизация производства (новые рабочие места 24 чел.). ООО "Азия Цемент" ввод цеха альтернативного топлива - 22 чел.. Расширение производства АО "НЛЭМЗ" и АО ФНЦП ПО "Старт" - 298 чел.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.2.3. | Мероприятие 1.2.3. "Организация и проведение ежегодного областного конкурса за звание "Лучшее промышленное предприятие Пензенской области" | Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II квартал Количество номинаций -отраслей промышленности, ед. | 4 | 4 | Конкурс состоялся в апреле 2022 года. Награждение победителей конкурса состоялось 27.06.2022 в ПензГТУ на заседании регионального объединения работодателей «Ассоциация промышленников Пензенской области».
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.3. | Основное мероприятие 1.3 "Развитие базы промышленности строительных материалов Пензенской области" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. «Взаимодействие предприятий стройиндустрии с промышленными предприятиями региона с целью расширения внутриобластной кооперации» | Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество проведенных мероприятий, ед. | 1 | 1 | С целью взаимодействия предприятий стройиндустрии с промышленными предприятиями региона на территории МТРК «Коллаж» функционирует постоянно действующая выставка деревянного малоэтажного домостроения производителей Пензенской области.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.3.2. | Мероприятие 1.3.2. «Оказание содействия промышленным организациям Пензенской области в продвижении производимых ими композиционных материалов (конструкций и изделий из них) на региональный рынок» | Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество публикаций с информацией о выпускаемых композиционных материалах, ед. | 2 | 2 | По итогам 2022 года на официальном сайте МЭРП Пензенской области размещено 2 публикации: 1. https://merp.pnzreg.ru/news/promyshlennost/6322/; 2. https://merp.pnzreg.ru/promyshlennost/promyshlennye-predpriyatiya-penzenskoy-oblasti/.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.4. | Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» (Н07-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1.4.1. | Мероприятие1.4.1. «Внедрение основ бережливого производства и системных методов непрерывного совершенствования процессов» | Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия регионального проекта, ед., нарастающим итогом | 49 | 53 | Организована работа с предприятиями по их вовлечению в реализацию проекта. С момента начала реализации проекта с 53 предприятиями-участниками проекта подписаны соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда». С момента начала реализации проекта заключено 24 соглашения между предприятиями-участниками и РЦК.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.5. | Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (Н07-2) |  | 8011.7 | 8011.7 | 100 | 8011.7 | 8011.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1.5.2. | Мероприятие 1.5.2. «Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Пензенской области» на достижение результатов национального проекта «Производительность труда» | Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области | 8011.7 | 8011.7 | 100 | 8011.7 | 8011.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Создание потоков-образцов (оптимизирование производственных вспомогательных процессов) на предприятиях, усл.ед., нарастающим итогом | 10 | 17 | По итогам 2022 года нарастающим итогом создано 17 потоков-образцов.
[14 empty] | IV квартал Количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда, нарастающим итогом, усл.ед. | 11 | 14 | По итогам 2022 года реализовано нарастающим итогом 14 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.5.3. | Мероприятие 1.5.3. «Проведение обучений основам бережливого производства и системным методам непрерывного совершенствования процессов» | Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество обученных сотрудников предприятий-участников, внедряющих мероприятия регионального проекта, нарастающим итогом, чел. | 292 | 335 | С момента начала реализации мероприятия под управлением РЦК на учебной площадке «Фабрика процессов» обучено 498 человек . Инструментам повышения производительности труда под региональным управлением обучено 335 сотрудников предприятий.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.6. | Основное мероприятие 1.6 "Поддержка реализации инвестиционных проектов промышленными предприятиями" |  | 116964.4445 | 116964.4445 | 100 | 76594.8 | 76594.8 | 40369.6444 | 40369.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1.6.1. | Мероприятие 1.6.1. Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Пензенской области", созданной в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике Российской Федерации" | Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области | 80000 | 80000 | 100 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество выданных займов субъектам деятельности в сфере промышленности, нарастающим итогом, ед. | 2 | 4 | В 2022 году Фонд развития промышленности Пензенской области (далее – Фонд) предоставил финансовую поддержку для реализации инвестиционных проектов в виде льготных займов сроком - 5 лет под 1% годовых 4-м (четырем) промышленным предприятиям (АО ПО «Компрессорные машины», ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», ООО «Мастер-ПАК» и АО «НИИЭМП») на общую сумму 105 млн. рублей, в т.ч. 80 млн рублей за счет средств субсидии и 25 млн. рублей за счет возвратных средств от ранее выданных займов. 1. АО ПО "Компрессорные машины" - 20 млн рублей; 2. Завод "ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ" - 20 млн рублей; 3. ООО "Мастер-Пак" - 50 млн рублей; 4. АО "НИИЭМП" - 15 млн рублей.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
1.6.2. | Мероприятие 1.6.2. Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) Некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Пензенской области | Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области | 36964.4445 | 36964.4445 | 100 | 36594.8 | 36594.8 | 369.6445 | 369.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку, ед. | 2 | 22 | В 2022 году Фонду предоставлена субсидия в размере 36,96 млн. рублей на предоставление поддержки в форме грантов субъектам промышленности региона на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам. В рамках данной программы в 2022 году 22 предприятия получили поддержку. Субсидия освоена в полном объеме.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
Итого по подпрограмме 1: |  | х | 131666.1045 | 131666.0995 | 100 | 84606.5 | 84606.5 | 47059.6044 | 47059.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности " | [12 empty] | х | х | х
2.1. | Основное мероприятие "Формирование условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции, а также обеспечения занятости населения и увеличения поступлений в бюджет области на основе стимулирования развития научно-производственного потенциала промышленности. Проведение организационной работы с промышленными предприятиями по легализации заработной платы, необходимости повышения производительности труда, внедрения ресурсосберегающих технологий и диверсификации производства" |  | 102635.224 | 102559.098 | 99.9258 | 0 | 0 | 102635.2 | 102559.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 "Формирование благоприятных условий для развития промышленности Пензенской области" | Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области | 102635.224 | 102559.098 | 99.9258 | 0 | 0 | 102635.2 | 102559.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV квартал Количество проведенных мероприятий, в том числе по вопросам импортозамещения промышленной продукции и привлечения инвестиций в промышленность Пензенской области (заседания, семинары, круглые столы), ед. | 11 | 13 | В целях реализации мероприятия проводятся заседания, семинары, совещания, в том числе по вопросам импортозамещения промышленной продукции и привлечения инвестиций в промышленность Пензенской области. По итогам 2022 года проведено 13 мероприятий.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2 "Проведение мероприятий, направленных на формирование условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции" | Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество выставок с участием пензенских товаропроизводителей, ед. | 17 | 20 | Предприятия Пензенской области активно принимают участие в международных, межрегиональных и областных выставках. По итогам 2022 года пензенские предприятия приняли участие в 20 выставочных мероприятиях.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
Итого по подпрограмме 2: |  | х | 102635.224 | 102559.098 | 99.9258 | 0 | 0 | 102635.2 | 102559.1 |  |  |  |  | х | х | х
3 | Подпрограмма 3 «Проведение конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных нужд Пензенской области» | [12 empty] | х | х | х
3.1. | Основное мероприятие "Определение поставщиков путем проведения конкурентных процедур" |  | 17055.8 | 17018 | 99.7784 | 0 | 0 | 17055.8 | 17018 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Размещение заявок на закупку заказчиков Пензенской области в Единой информационной системе в сфере закупок | Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области (ГКУ ПО «Управление по осуществлению закупок Пензенской области») | 17055.8 | 17018 | 99.7784 | 0 | 0 | 17055.8 | 17018 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество опубликованных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области, ед. | 3000 | 3878 | В рамках данной подпрограммы размещено 3878 закупок для нужд заказчиков Пензенской области, из них 3762 электронных аукциона, 116 электронных запросов котировок. Количество закупок для государственных нужд Пензенской области с установлением национального режима в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ – 2963
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 3: | х | 17055.8 | 17018 | 99.7784 | 0 | 0 | 17055.8 | 17018 |  |  |  |  | х | х | х
Итого по госпрограмме: |  | х | 251357.1285 | 251243.1975 | 99.9547 | 84606.5 | 84606.5 | 166750.6044 | 166636.7045 |  |  |  |  | х | х | х