Аналитическая справка

к отчету о реализации государственной программы

Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности» за 2023 год

Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области является ответственным исполнителем государственной программы Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП.

В соответствии с Законом Пензенской области от 16.12.2022 № 3935-ЗПО 
«О бюджете Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с последующими изменениями) в 2023 году общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы составляет 261 823,8 тыс. рублей, из них 40 671,5 тыс. рублей из федерального бюджета, 221 152,3 тыс. рублей из регионального бюджета.

Освоение средств по итогам 2023 года составило 
261 802,5 тыс. рублей (99,9 % от общего объема финансирования), из них 40 671,5 тыс. рублей из федерального бюджета, 221 131,0 тыс. рублей 
из регионального бюджета.

На реализацию подпрограммы 1 «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области» выделено 
128 117,8 тыс. рублей, из них 40 671,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета, средства регионального бюджета – 87 446,3 тыс. рублей, 
по итогам 2023 года по подпрограмме 1 освоено 128 117,7 тыс. рублей (99,8 % 
от общего объема финансирования), из них 40 671,5 тыс. рублей 
из федерального бюджета, 87 446,2 тыс. рублей из регионального бюджета.

На реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности» выделено 
116 816,8 тыс. рублей. Освоение средств по подпрограмме 2 по итогам 
2023 года составило 116 812,8 тыс. рублей (100 % от общего объема финансирования).

На реализацию подпрограммы 3 «Проведение конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных нужд Пензенской области» выделено 16 889,2 тыс. рублей. Освоение средств по подпрограмме 3 по итогам 2023 года составило 116 872,0 тыс. рублей (99,9 % 
от общего объема финансирования).

Средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области и внебюджетных источников на реализацию программных мероприятий 
не предусмотрены.

По итогам 2023 года индекс промышленного производства Пензенской области составил 114,1%. По данному показателю Пензенская область занимает                2 место среди регионов ПФО и 10 место в России (в РФ – 103,5%, в ПФО – 106,7%).

В 2023 году объем отгруженной продукции промышленных предприятий вырос на 11,6% к уровню 2022 года и достиг 438,9 млрд. рублей.

В промышленности занято 76 тыс. человек, что составляет 26% от общей численности работников всех организаций Пензенской области (292,5 тыс. человек).

Средняя заработная плата работников в промышленном производстве за январь - декабрь 2023 года выросла на 119,8% и составила 50 489 рублей, что выше средней заработной платы по экономике региона на 4,8 % (по области –  48 167 рублей).

В рамках обеспечения технологического суверенитета и производства импортозамещающей продукции при поддержке Правительства Пензенской области на базе ООО «Станкомашстрой» создан региональный станкостроительный кластер «ПензаСтанкоМаш», который в настоящее время приобретает статус межрегионального.

По итогам 2023 года «СтанкоМашСтрой» вошел в ТОП-5 по России среди  крупных производителей металлообрабатывающего оборудования.

В связи с расширением производства, связанным с ростом госзаказов и реализацией инвестиционных проектов, на пензенских предприятиях в 2023 году создано более 1600 рабочих мест.

В соответствии с планом реализации государственной программы, утвержденным распоряжением Правительства Пензенской области 
от 16.03.2023 № 191-рП (с последующими изменениями), все запланированные мероприятия выполнены.

Расчетное значение оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2023 года составило – 1 (эффективность реализации государственной программы высокая).

Подпрограмма 1. «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области».

В рамках данной подпрограммы по итогам 2023 года проведена работа 
по реализации следующих мероприятий.

1.1.3. «Предоставление субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Пензенской области» на предоставление займов промышленным предприятиям и обеспечение ее текущей деятельности».

В 2023 году в рамках данного мероприятия из бюджета Пензенской области предоставлена субсидия в объеме 6000,0 тыс. рублей 
в форме имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Пензенской области» на финансовое обеспечение затрат по содержанию его структурного подразделения «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда».

Соглашение о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Пензенской области» на финансовое обеспечение затрат по содержанию его структурного подразделения «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда» заключено 15.05.2023.

Освоение бюджетных средств по итогам 2023 года составило 
6000,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от общего объема финансирования.

1.2.1. «Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Из регионального бюджета в 2023 году было направлено 
11 446,3 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств по итогам 2023 года составило 
11 446,2 тыс. рублей, что составляет 100 % от общего объема финансирования.

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»
(далее – Конкурс) в Пензенской области проводится с 2011 года, в 2023 году он состоялся в 11 раз. За время проведения Конкурса участие в нем приняли более 3000 человек, стали призерами порядка 318 человек.

Его цель – выявление и поощрение лучших специалистов по рабочим профессиям ведущих секторов экономики Пензенской области, повышение престижа рабочих профессий среди молодежи, распространение передовых приемов труда и методов организации производства.

В 2023 году в Конкурсе приняло участие порядка 200 человек. Уже традиционно он проводится в форме отраслевых конкурсов по самым востребованным профессиям. Органами исполнительной власти Пензенской области наработан бесценный опыт организации отраслевых конкуров, выросло мастерство участников, острее стала конкуренция между ними.

В текущем году конкурс проводился по 10 номинациям: лучшая швея, лучший электромонтер распределительных сетей, лучший плиточник, лучший машинист асфальтоукладчика, лучший бульдозерист, лучший оператор машинного доения коров, лучший ветеринарный фельдшер, лучший тракторист-машинист, лучший водитель автобуса, лучший монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

8 сентября 2023 года победители отраслевых конкурсов, занявшие I, II и III места, награждены дипломами и денежными призами в размере 400, 230 и 
150 тыс. рублей соответственно. Также каждому участнику во время проведения отраслевых конкурсов были вручены памятные подарки  фитнес-браслеты.

1.2.2. «Оказание методической поддержки предприятиям в реализации инвестиционных проектов».

По итогам 2023 года методическая поддержка оказана
5 предприятиям.

1.2.3. Организация и проведение ежегодного областного конкурса за звание «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области».

4 апреля 2023 года подведены итоги областного конкурса за звание «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области» за 2022 год в 4-х номинациях. Победителями конкурса в отраслях промышленности признаны:

1. Оборонная промышленность и приборостроение, научно-исследовательские организации: 1 место – АО «Нижнеломовский электромеханический завод»; 2 место – АО «Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов»; 3 место – ООО НПП «Сенсор».

2. Машиностроение и металлообработка: 1 место – ПАО «Пензмаш»; 
2 место – АО «Грабовский автомобильный завод»; 3 место – 
АО «Пензтяжпромарматура».

3. Фармацевтическая, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность: 1 место – ООО «Маяк Канц»; 2 место – Мебельная фабрика «SV-Мебель»; 3 место – ООО «Маякпринт».

4. Промышленность строительных материалов: 1 место – ООО «СМЦ»; 2 место – ООО «Азия Цемент»; 3 место – ООО «Зареченский завод железобетонных изделий».

1.3.1. Взаимодействие предприятий стройиндустрии с промышленными предприятиями региона с целью расширения внутриобластной кооперации.

С целью взаимодействия предприятий стройиндустрии с промышленными предприятиями региона на территории МТРК «Коллаж» функционирует постоянно действующая выставка деревянного малоэтажного домостроения производителей Пензенской области.

Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» (Н07-1).

1.4.1. «Проведение обучений основам бережливого производства и системным методам непрерывного совершенствования процессов».

Организована работа с предприятиями по их вовлечению в реализацию проекта.

С момента начала реализации проекта с 60 предприятиями-участниками  проекта подписаны соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда».

С момента начала реализации проекта заключено 30 соглашений между предприятиями-участниками и РЦК.

Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (Н07-2).

1.5.2. «Внедрение бережливого производства и системных методов непрерывного совершенствования процессов».

С момента начала реализации мероприятия под управлением РЦК на учебной площадке «Фабрика процессов» обучено 725 человек. Инструментам повышения производительности труда под региональным управлением обучено 576 сотрудников предприятий.

1.6.1. Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Пензенской области», созданной в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона «О промышленной политике Российской Федерации».

На финансовое обеспечение деятельности Фонда с целью предоставления льготных займов предприятиям промышленности Пензенской области в бюджете Пензенской области в 2023 году предусмотрено 
63 240,9 тыс. рублей, в том числе 40 000, 0 тыс. рублей из регионального бюджета, 23 240,9 тыс. рублей из федерального бюджета.

По итогам 2023 года денежные средства освоены в полном объеме.

Фонд развития промышленности Пензенской области (далее – Фонд) предоставляет финансовую (льготные займы) и информационно-консультационную поддержку промышленным предприятиям Пензенской области.

Предоставление займов Фондом производится в соответствии с региональными программами льготного заемного финансирования «Проекты развития», «Конверсия», «Повышение производительности труда» и «Проекты лесной промышленности» в размере от 1 до 50 млн рублей сроком до 5 лет под 1% - 3% годовых, а также предоставляются совместные с федеральным Фондом развития промышленности займы на сумму от 20 до 200 млн рублей, сроком 
до 5 лет под 1% - 3% годовых.

В 2023 году Фондом предоставлено 5 займов на общую сумму 
195,0 млн рублей (из них 63,2 млн. рублей средства субсидии, 38,5 млн рублей средства федерального Фонда развития промышленности, 93,3 млн рублей возвратные средства Фонда).

В рамках совместной программы с федеральным Фондом развития промышленности «Проекты развития» ООО НПП «Технопроект» предоставлен займ в размере 55,0 млн рублей (16,5 млн рублей – средства регионального Фонда, 38,5 млн рублей – средства федерального Фонда развития промышленности) на реализацию проекта «Производство тормозного оборудования для электропоездов ЭГЭ2Тв «Иволга 3.0» в проектах МЦД-3 и МЦД-4»;

В рамках региональной программы «Конверсия» Фондом предоставлены займы АО «НПП «Рубин» в размере 20,0 млн рублей на реализацию проекта «Производство мобильного пункта заготовки, транспортировки и хранения крови и ее компонентов» и ООО ПКФ «Полёт» в размере 20,0 млн рублей на реализацию проекта «Техническое перевооружение и модернизация производства электронного оборудования для железнодорожного подвижного состава».

В рамках региональной программы «Повышение производительности труда» Фондом предоставлены займы ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» в размере 
50,0 млн рублей на реализацию проекта «Модернизация участков по изготовлению армированной колючей ленты и приводной техники» и 
ООО «Печатный дом Пенза» в размере 50 млн рублей на реализацию проекта «Модернизация производства упаковочной продукции из бумаги и картона для фармацевтических предприятий».

В ходе реализации проектов планируется создать 73 рабочих места. Планируемый объем налоговых поступлений по итогам реализации проектов более 1,2 млрд рублей.

1.6.3. Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования.

На реализацию мероприятия в текущем году в бюджете Пензенской области предусмотрено 47 430,6 тыс. рублей, из них 17 430,6 тыс. рублей 
из федерального бюджета, 30 000,0 тыс. рублей из регионального бюджета.

Постановлением Правительства Пензенской области от 17.05.2023 № 371-пП утвержден порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования.

Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования – это мера поддержки, в рамках которой региональным промышленным предприятиям возмещается до 50% понесенных затрат в сумме до 5 млн рублей.

В период с 05.09.2023 по 04.10.2023 осуществлялся прием заявок на участие в конкурсном отборе, по итогам которого 12 промышленных предприятий получили субсидию (ООО «ПЗТГ», ООО «Азия Цемент», 
ООО НПП «Сенсор», АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»,
АО «Завод «ГРАЗ», ООО «Стендмебель», АО «ЦеСИС», ООО «ЛМЗ «МашСталь», АО «Радиозавод», ООО «Компонент-М», АО «Фанерный завод «Власть труда», ООО «3Д Мастер»).

Денежные средства освоены в полном объеме.

1.6.4. Организация производства сельскохозяйственной техники 
в области почвообработки, среднего машиностроения.

Один из крупных мировых производителей сельхозтехники планирует реализовать проект по строительству нового промышленного предприятия по производству сельскохозяйственных агрегатов.

С целью получения земельного участка в аренду без торгов под реализацию инвестиционного проекта Министерством государственного имущества Пензенской области для компании подготовлено распоряжение Губернатора Пензенской области от 03.11.2023 № 536-р. Заключен договор аренды земельного участка, предназначенный для реализации масштабного инвестиционного проекта от 10.11.2023 № 42/23.

1.6.5. Оказание некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Пензенской области» информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

По итогам 2023 года информационно-консультационную поддержку получили 5 предприятий.

Подпрограмма 2. «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности».

Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области.

В рамках данной подпрограммы осуществляется финансирование Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.

В бюджете Пензенской области на 2023 год предусмотрено 
116 816,8 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств по итогам года составило 
116 812,8 тыс. рублей, что составляет 100 % от общего объема финансирования.

Мероприятие 2.1.1 «Формирование благоприятных условий для развития промышленности Пензенской области.

В целях реализации мероприятия проводились заседания, семинары, совещания, в том числе по вопросам импортозамещения промышленной продукции и привлечения инвестиций в промышленность Пензенской области.

По итогам 2023 года проведено 11 мероприятий.

20 января 2023 года на площадке ГАУ ПО «Центр опережающей профессиональной подготовки» состоялось совещание по вопросу подготовки востребованных кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса Пензенской области.

В совещании приняли участие представители государственной власти Пензенской области, Центра занятости населения г. Пензы, высших и средних специальных учебных заведений, кадровых служб предприятий ОПК.

Участники обсудили реализацию совместных задач в обучении, подборе и переподготовке наиболее востребованных профессий для промышленных предприятий региона и адаптации к современному рынку труда заинтересованных граждан на базе Центра опережающей профессиональной подготовки с привлечением материально-технических ресурсов партнеров.

21 марта текущего года, в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Пензенской области, где были рассмотрены актуальные вопросы маркировки товаров средствами идентификации.

Кроме того, в ходе заседания был разобран перечень проблемных вопросов, связанных с работой участников оборота товаров на территории Пензенской области в системе маркировки.

29 марта 2023 года в центральном офисе Пензенского отделения Сбербанка состоялось расширенное заседание Общественного совета при Министерстве экономического развития и промышленности Пензенской области.

В ходе мероприятия обсуждались основные программы Фонда развития промышленности Пензенской области, благодаря которым можно привлечь дополнительное финансирование на развитие производства по низким процентным ставкам.

27 марта 2023 года в Правительстве Пензенской области прошло заседание Ассоциации промышленников региона с участием губернатора 
Олега Мельниченко, посвященное подведению итогов 2022 года и обсуждению задач ассоциации на 2023 год.

31 марта 2023 года под председательством министра экономического развития и промышленности Пензенской области Алмаза Хакимова прошло совещание с представителями легкой промышленности региона. 
В мероприятии также приняли участие руководители региональных средних специальных образовательных учреждений.

В процессе совещания участники встречи смогли обсудить актуальные вопросы и проблемы развития легкой промышленности Пензенской области, в частности, работу с маркетплейсами, нехватку рабочих кадров на предприятиях.

28 июня 2023 года состоялось очередное заседание Совета главных инженеров Пензенской области. Локацией мероприятия стала компания «Пензаспецавтомаш» – предприятие по производству оборудования и запчастей для АЗС и спецтехники.

Основными вопросами повестки стало обсуждение изменений в экологическом законодательстве и законодательстве об охране труда. С этой целью на мероприятие были приглашены представители Росприроднадзора и Государственной инспекции труда в Пензенской области.

Первый международный пензенский Мебельный форум состоялся 
с 1 по 4 июня  2023 года в Технопарке высоких технологий «Рамеев».

Поддержка отечественных производителей, перспективы развития мебельной отрасли, инструменты продвижения и эффективных продаж стали главными темам Форума.

Свыше 1300 посетителей приняли участие в большой мебельной конференции, которая вобрала в себя уникальную информацию от ведущих спикеров России по направлениям мебельного производства и дизайна, а также мастер-класс площадки от OZON, AVITO, СберМегаМаркет, HOFF, home24, ЭкспрессОфис, Росмебель.

Более чем на 2000 кв.м. технопарка была представлена мебель от производителей из Пензы и Кузнецка, а также мебельные комплектующие, деревообрабатывающее оборудование и предметы интерьера. Выставку посетили более 1700 гостей из Пензенской области и соседних регионов.

Для пензенских производителей мебели были организованы закупочные сессии с участием оптовых байеров из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Республики Беларусь, Кыргызстана, ЛНР и ДНР.

7 сентября 2023 года состоялось заседание Ассоциации промышленников Пензенской области, на котором обсуждались результаты работы предприятий региона в текущем году. Участие в нем приняли губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, члены правительства Пензенской области 
и руководители крупнейших предприятий региона.

Под председательством заместителя председателя регионального правительства Алексея Костина 28.09.2023 состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Пензенской области.

На заседании рассмотрены вопросы противодействия нелегальному обороту алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, а также заслушана информация о работе общественной организации «Пензенский Союз потребителей (городской)» по профилактике и пресечению незаконного товарооборота.

12 декабря 2023 года состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Пензенской области, в ходе которого рассматривали результаты работы Управления Роспотребнадзора 
по Пензенской области в части противодействия незаконному обороту промышленной продукции на территории Пензенской области, результаты мониторинга ситуации в сфере поставок продукции животного происхождения для нужд государственных бюджетных учреждений сферы социального обеспечения, меры по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины на территории Пензенской области.

19 декабря 2023 года состоялось заседание Ассоциации промышленников Пензенской области, на котором подвели предварительные итоги года, рассматривались вопросы поддержки производителей, импортозамещения, расширения станкостроительного кластера.

Мероприятие 2.1.2 «Проведение мероприятий, направленных на формирование условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции.

Предприятия Пензенской области активно принимают участие в международных, межрегиональных и областных выставках. По итогам 
2023 года пензенские предприятия приняли участие в 10 выставочных мероприятиях.

20 февраля 2023 года в 39-ой сезонной выставке CPM – Collection Première Moscow в московском ЦВК «Экспоцентр» представили свои коллекции участники кластера Легпром.

С 3 по 5 марта 2023 года впервые в Пензе прошла выставка «ART-CRAFT – 2023».  На выставке были представлены предметы дизайна и авторская мебель из дерева, макраме, керамика, шторы, искусственная зелень, вазы, картины, изделия из гипса, свечи, деревянные доски, изделия из джута, барельеф. В выставке приняли участие более 30 компании мебельного кластера и кластера легкой промышленности Пензенской области. Выставку посетили более 1300 человек. По результатам работы выставки все компании региональных кластеров заключили контракты на поставку продукции.

Пензенский приборостроительный кластер в составе трех компаний принял участие в XXV Юбилейной Международной выставке «Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО – 2023», которая прошла 
с 15 по 17 марта 2023 года в 57 павильоне ВДНХ в г. Москва.

В выставке приняли участие более 100 предприятий, представляющих различные направления современной индустрии развлечений. Пензенские предприятия, образующие производственную цепочку (ООО «ЛСД Электроникс» ООО «Фарторг», ООО «Селлмед»), представили оборудование для игры в лазертаг: оружие, дополнительное оборудование и снаряжение для лазертага.

В период с 28.03.23 по 31.03.23 в 28-ой Международной выставке строительных и отделочных материалов MosBuild в Москве приняли участие 
2 предприятия (ООО «ОРТ», ООО ХК «МебельДрев»).

Представители инженерно-производственного кластера «Биомед», приняли участие в 11-й Международной выставке контрактного производства СТМ «Собственная Торговая Марка» / «SobMaExpo» - 2023, которая прошла в Москве с 5 по 6 апреля 2023 года. В этом году свою продукцию на выставке представляли: ООО «Фармацевтическая фабрика», ООО Фирма «Биокор» и Компания Greenmade.

В период с 12 по 15 апреля компании ООО «ПензаПромКомплект», 
ООО «ЦеСИС Монтаж» и ООО «Группа Компаний ЦеСИС» приняли участие в крупнейшей в России и странах СНГ Международной выставке технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Moscow.

С 22 по 26 мая 2023 года на площадке ЦВК «Экспоцентр» в Москве пензенские предприятия приняли участие в международной выставке «Металлообработка 2023». Это отраслевое событие, в течение 40 лет регулярно собирает лучших специалистов и крупнейшие компании России, стран СНГ, Ближнего и Дальнего Востока. Пензенскую область представили компании: ООО  «Лазер про», ООО «Тимер», ООО «Привод», ООО « Эми», 
ООО « Машпром», ООО «Титан Инструмент», ООО «СтанкоМашСтрой», 
ООО «К-Роботс», ООО «Прайд – Автоматикс», ООО «Автоматик РК».

С 29 августа  по 1 сентября 2023 года  в Москве состоялась самая масштабная международная выставка индустрии моды в России CPM — Collection Première Moscow в ЦВК «Экспоцентр». Пензенский кластер легкой промышленности представил свою продукцию на двух стендах. Торговые марки такие как «CROKI» и «TST GLORIA» презентовали новую коллекцию.

25 сентября 2023 года делегация Пензенской области во главе с Министром экономического развития и промышленности Алмазом Хакимовым приняла участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Казахстан».

С выставочным стендом регион представляют крупнейшие промышленные предприятия, среди которых: ООО «Завод «ПензаЭнергоМаш» (производство резервуарного оборудования и емкостей, сепараторов, фильтров и деаэраторов), АО «Пензаспецавтомаш» (производство автоматизированного топливораздаточного оборудования), ООО НПП «Моторные технологии» (производство моечного оборудования для деталей и агрегатов), ООО «СтанкоМашСтрой» (производство металлообрабатывающих станков). Также в составе делегации принимают участие представители ООО «ЭФ ЭМ ГРУПП» (производство металлообрабатывающего оборудования) и ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» (разработка и производство комплексов инженерно-технических средств физической защиты объектов различной категории сложности).

Прошла встреча с заместителем Председателя Правления АО «Национальная компания «Казахстанские железные дороги» Канатом Альмагамбетовым, в рамках которой презентованы комплексы инженерно-технических средств физической защиты пензенского производства, со стороны казахстанских партнеров имеется большая заинтересованность в дальнейшем встраивании взаимовыгодного партнерства.

В ходе переговоров между руководством Комитета индустриального развития Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области достигнуты договорённости о совместной разработке дорожной карты по расширению торгово-экономических и кооперационных связей. Принимающая сторона выразила заинтересованность в продукции пензенских производителей, которую презентовали представители флагманских предприятий региона. Ведомства рассмотрели возможность укрепления взаимовыгодного сотрудничества и оказания содействия Министерством промышленности и строительства Казахстана в выводе пензенских экспортеров на местные рынки.

Также министр экономического развития и промышленности Пензенской области Алмаз Хакимов, возглавляющий делегацию региона, принял участие в двусторонней встрече с заместителем Председателя Союза строителей Казахстана Валерием Лакисовым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в налаживании связей застройщиками Республики Казахстан с предприятиями мебельной отрасли, а также возможности обмена опытом.

30 ноября 2023 года в рамках Дня Пензенской области выставки «Россия» была организована работа площадки для проведения B2B встреч. Более 10 пензенских предприятий разных сфер деятельности получили возможность провести переговоры с потенциальными партнерами из числа московских компаний. Пензенская область была представлена производителями оборудования для пищевой промышленности, предприятиями сферы металлообработки и обработки стекла, а также мебельного производства.

Подпрограмма 3 «Проведение конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных нужд Пензенской области»

В рамках данной подпрограммы размещено 4 330 закупок для нужд заказчиков Пензенской области. Количество закупок для государственных нужд Пензенской области с установлением национального режима 
в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ – 3 376.

Мероприятие 3.1.1 «Размещение заявок на закупку заказчиков Пензенской области в Единой информационной системе в сфере закупок»

В целях реализации мероприятия по проведению конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных нужд Пензенской области учреждением было размещено 4 330 закупок.

На реализацию данной подпрограммы утверждено 16 889,2 тыс. руб. кассовое исполнение за 2023 год составило 16 871,9 тыс. руб., что составляет 99,9%.